## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 12 по 16 сентября 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-К6 Коммунальная | Замена опор №4/1, 4/2, 8, 9 ,10. | 12-13.09.2022 | 10:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Курумкан | СП Курумкан: ул.Производственная 39-45, Пер.Базарный 5-7, 12а,12-14
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-К3 Геологическая | Регулировка стрелы провеса в пролете опор №6-7 | 13.09.2022 | 10:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Курумкан | СП Курумкан: ул.Рабочая 27-43, 24-38, Пер.Балдакова 1.
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-К6 ОГМ | Регулировка стрелы провеса в пролете опор №10-11 | 15.09.2022 | 10:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Курумкан | СП Курумкан: Отдел полиции,гараж ОП.
4 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-К6 Коммунальная | Замена голого провода на СИП в пролете опор №1-24/9/1, 24/9/1-24/9, 24/9-24/12, 24/12-6, 6-10. | 15,16.09.2022 | 10:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Курумкан | СП Курумкан: ул.Производственная 39-45, Пер.Базарный 5-7, 12а,12-14
5 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. К-6 Курумкан-1 | Для БПР по замене голого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-К6 "Коммунальная" на СИП-2 в пролете опор №1-24/9/1- 24/9, 24/9-24/12, 24/12-6, 24/10-4/1. | 15,16.09.2022 | 10:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Курумкан | СП Курумкан: : ул.Береговая, ул.Набережная д.№1/1-39, д. №4/1-54, ул.Производственная 2/1-80, 3-83/2, ул. Коммунальная 1/2-75, 8/1-104/1, ул.Харпухаева 3/1-63/1, 2/2-54/2, ул.Ленина 2-94/2, 3/1-105/2, ул.Советская 6/2-106, 7А-101/1, ул.Первомайская 2-102,1-105, ул.Комсомольская 1-95, 2/1-94, ул.Очирова 55-113, 54-100/2, ул.Будаина 43-77, 50-92, СЗО в том числе: Водобашни-4 шт., Котельные-4 шт., ОП (отдел полиции), Райсуд, Прокуратура, ОГПС-18, Школа №2, ЦРБ, Роддом, ОВО, Дом культуры, Библиотека, Автостанция, Муз.школа.
6 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4-С5 Школа | Замена опоры №1 с подкосом. | 16.09.2022 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Сахули | СП Сахули: ул Набережная 25-41, 22-38.
7 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-4-С5 Школа | Для БПР на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4-С5 "Школа", для замены опоры №1. | 16.09.2022 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Сахули | СП Сахули: ул.Школьная 1-5, школа, гараж, столовая, котельная, водобашня-2 шт., ул.Молодежная 1-13, 2-14, ул Набережная 25-41, 22-38.