## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Кабанскому району в период с 18 по 22 июля 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф.БК-5 Корсаково | КР_ВЛ-10 Замена 1-ст опор №69,71,74,КР_ВЛ-10 Замена 3-ст опор №68, ЛР-1-БК5,КР_ВЛ-10 Замена 2-ст опор №63,63/1,КР_ВЛ-10 Замена 3-ст опор №68,90 ЛР-1-БК5, КР-БК4-БК5 | 18-21.07.2022 | 10-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Кудара. с.Корсаково | с.Корсаково Полностью. Часть с.Кудара по ул. Комсомольская, Кирова, Куйбышева, Ленина, Калинина, Школьная, Пионерская,Партизанская.
2 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-29-С60 Твиас | КР_ВЛ-0,4 Замена 1-ст опор №2,3,5,7,8,10,11,12,13,14,6/1,6/2,6/3,6/4 Обращение в Интернет-приемную (Вологжина О.А.) № 1/318-фл-crm | 18,19,21,22.07.2022 | 10-00 - 17-00 | Кабанский район | пгт.Селенгинск | Ул.Нагорная, Ул.Комсомольская, Ул.Парковая
3 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-29-С60 Твиас | КР_ВЛ-0,4 Замена 2-ст опор №10,15 Обращение в Интернет-приемную (Вологжина О.А.) № 1/318-фл-crm | 2022-07-20 | 10-00 - 17-00 | Кабанский район | пгт.Селенгинск | Ул.Нагорная, Ул.Комсомольская, Ул.Парковая