## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Тункинскому и Окинскому районам в период с 18 по 22 июля 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-А6 Верхняя новая | Плановый. Монтаж СИП кабеля оп№1-10, монтаж вводов | 18-22.07.22 | 09-00 - 17-00 | Тункинский район | с. Тунка | ул. Горького, Новая
2 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Ж-7 Зактуй | Плановый. Замена опор 150/7 | 2022-07-18 | 09-00 - 17-00 | Тункинский район | с. Зактуй, с. Улан-Горхон | в полном обьеме
3 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ВЛ-10 кВ С-1 Орлик | Плановый. Замена опор 198,200,201,202,203,204,205,206,207,209,210,212,213,214,215,217,218,21 9,220,221 | 20-22.07.22 | 09-00 - 17-00 | Тункинский район | с. Жахана, Хурга, | в полном обьеме
4 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.ЗМ-4 Далахай | Плановый. Замена опор 81,82,83,88,89,135,140,177,178,179,180,188,253,257 | 18-22.07.2022 | 09-00 - 17-00 | Тункинский район | с. Далахай, Хонгодоры, Гужиры, Шанай | в полном обьеме