## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Баунтовскому и Еравнинскому районам в период с 16 по 20 января 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-120-С4 Заготконтора | Монтаж уличного освещения | 2023-01-16 | 09:00-17:00 | Еравнинский район | с.Сосново-Озерское | Ул. Номтоева д.№1,3,5,7,9. Ул. Комсомольская д.№41,43,45. П/ул. Совхозный д.№3,5,6,7.
2 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-124-С4 МТМ | Монтаж уличного освещения | 2023-01-17 | 09:00-17:00 | Еравнинский район | с.Сосново-Озерское | ул. Октябрьская д.№37,39,41, 43,44,46,48,50,52. п/ул. Совхозный д.№9,11,13,14,15,16,18,18А,19. ул. Гастелло д.№36,38,40,41,44,46,48.
3 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-097-К6 Водокачка | Монтаж уличного освещения | 2023-01-19 | 09:00-17:00 | Еравнинский район | с. Гонда | ул. Молодежная, Южная, Центральная, Депутатская, 60 лет Октября.
4 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-095-К6 Поселок | Монтаж уличного освещения | 2023-01-20 | 09:00-17:00 | Еравнинский район | с. Гонда | ул. Центральная, 60 лет Октября, Магистральная, Рабочая,