## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 07 по 11 ноября 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-А1 Пилорама | Замена подкосов оп. №3в1, 3в3, 3/4, 7. | 07-08.11.22 | 09:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Дырен Эвенкийское | Пилорама, в/башня, столярка, ул.Гагарина 2-12, 1-11.
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф А-1 Алла | Ревизия привода и выключателя | 2022-11-08 | 13:00 - 15:00 | Курумканский район | СП Дырен Эвенкийское | СП Дырен эвенкийское в полном обьёме.
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф А-6 Сорюр | Ревизия привода и выключателя | 2022-11-08 | 15:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Дырен Эвенкийское | Заимки СП Дырен эвенкийское. Сотовая станция БВК, Мегафон.