## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Мухоршибирскому району в период с 11 по 15 апреля 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС Мухоршибирский РЭС | ПС 110 кВ Подлопатки 1Т | Текущий ремонт | 2022-04-11 | 05-00 - 09-00 19-00 - 24-00 | Мухоршибирский район | с. Усть-Алтачей, с Подлопатки | Кратковремено все потребители на время запитки шин 10 кВ по кольцу 10 кВ от ПС 35 кВ Цолга
2 | ПО ЮЭС Мухоршибирский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-4-Ц2 Лесничество | Замена опор | 11, 12.04.2022 | 10:00-17:00 | Мухоршибирский район | с.Гашей | ул. Ткачева
3 | ПО ЮЭС Мухоршибирский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-7-Т1 Новая | Замена опор | 2022-04-14 | 10:00-17:00 | Мухоршибирский район | с.Тугнуй | ул.Юбилейная, Комсомольская, Ербанова
4 | ПО ЮЭС Мухоршибирский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-Ш5 Ворошилова | Замена опор | 2022-04-15 | 10:00-17:00 | Мухоршибирский район | с.Новый Заган | ул. Ворошилова, Комсомольская.