## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 11 по 15 апреля 2022 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-6кВ ф.7 РП-6 | для замены опоры№3,№20 | 11,12.04.2022 | 09-00 - 18-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | - Ул. Жанаева 5-22, Воровского 2-32, Детский сад №58 «Золушка», ул. Асеева 6-37, ул. Батальонная 1-21, ул. Удинская 1-28, ООО «Хлебушек» по ул. Удинская 28/1, котельная клуба им. Серова, КНС ул. Удинская 28, ИП Шарапова, ул. Лесопильная 1-17, ул. Оцимика 1-5
2 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.5 РП-Верхняя Березовка от СЯ-148 до ТП-218 | для подрезки ДКР | 2022-04-11 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | - Этнографический музей по п. Верхняя Березовка, 17Б, п. Верхняя Березовка 1Д,1Е,6Б, ул. Баянханская,5 - 7, Кафе Нютаг по п. Верхняя Березовка 2А, ул. Музейная 1-279, СНТ Тимирязева.
3 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-0,4 кВ,1Т,2Т на ТП-339 | для технического обслуживания | 2022-04-11 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | - Отдел доставки пенсий Руслан отдел доставки пенсий по ул.Некрасова 26, ул. Коммунистическая 44, ул. Коммунистическая 46, Здание Министерство безопасности по ул.Сухэ-Батора 11, Магазин "Универсам Спутник" по ул. Ербанова 20, ул. Профсоюзная 35, ул. Ербанова 20а, Редакционное подписное агенство РРПА по ул. Некрасова 28 (УФПС РБ РРПА), ул. Ербанова 22 , ул. Ербанова 20, ул. Ербанова 28
4 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1227 | для замены вводов | 11,12,14,15.04.2022 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | - СНТ "Энергостроитель".
5 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-612 | для замены вводов | 11,12,14,15.04.2022 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | - ул. Псковская 81 - 107, Псковский пер. 1 - 8.
6 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-2132 | для монтажа СИП | 11,12.04.2022 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | - с/т "Горки", ул. Ясеневая, ул. Буранная, ул. Испытателей.
7 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ТП-369 | для замены рубильников РПС | 12.04.2022 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | - п. Тулунжа, ул. Юбилейная, 27-62, ул. 40 лет Победы, 1 - 10, ул. Кооперативная, 1 - 8, ул. Осенняя 2 - 10, ул. Трудовая, 1 - 21, ул. Алтачейская, 11 - 17, ул. Международная 1 - 28.
8 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3, ф.5 ТП-2131 | для монтажа СИП | 11,12,14,15.04.2022 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | - ул. Авиаторов.
9 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РП-15 яч№0 | для текущего ремонта ВМ-6 | 2022-04-14 | 06-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | - ул. Оцимика, 30б (ИП Бодрова Л.М.).
10 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-163 РУ-6/0,4 кВ | для технического обслуживания | 2022-04-14 | 10-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | - ул. Ботаническая 1 - 69, ул. Буйко 50 - 69, ул. Дачный пер. 4,9, ул. Н. Петрова 2 - 32, ул. Н. Петрова 1 -13, ул. Октябрьская 45, ул. Октябрьская 43, Аптека № 84 по ул. Октябрьская,43 (Аптека № 84), Магазин "Сибиряк" по ул. Октябрьская 37, Поликлиника Мед. Экспресс по ул. Иванова 19, подростковый клуб по ул. Иванова 19, ул. Иванова 19 Стоматологическая Н. Петрова 3, Комплекс фотофиксаций нарушений ПДД по ул. Ботаническая 33, Магазин "Премиум" по ул. Октябрьская 45 А, ул. Иванова 20, ООО "Капитал" по ул. Н. Петрова № 2Г.
11 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ТП-450 | для заводки СИП | 2022-04-14 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | - СНТ "Цагатуй".
12 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-6кВ ф7 РП-6 | для замены провода | 2022-04-15 | 09-00 - 18-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | - Ул. Жанаева 5-22, Воровского 2-32, Детский сад №58 «Золушка», ул. Асеева 6-37, ул. Батальонная 1-21, ул. Удинская 1-28, котельная клуба им. Серова, КНС ул. Удинская 28, ИП Шарапова, ул. Лесопильная 1-17, ул. Оцимика 1-5.