## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Хоринскому району в период с 15 по 19 августа 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-189-ВТ8 | замена голого провода на СИП, демотаж провода | 16-18.08.2022 | 11:00-18:00 | Хоринский район | с Верхние Тальцы | ул Кучумова д. 111 - д. 188
2 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ТП-226-Т4 Калининская | замена АВ-0,4кВ ф№1 | 2022-08-15 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с Тэгда | ул Аптечная д. 2 - д. 10, ул Ценральная д. 13 -д. 54
3 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ТП-203-ВТ4 "Харалдайка" | установка защитного кожуха трансформатора | 2022-08-16 | 10:00-17:00 | Хоринский район | гурт Харалдай | гурт Харалдай
4 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ТП-224-Т4 "Больница" | установка защитного кожуха трансформатора | 2022-08-17 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с Тэгда | ул Аптечная д. 11 - д. 15, ул Больничная д. 1 -д. 30, ул. Комсомольская д. 1 - д. 22, ул Малокурбинская д. 1- д. 9, ул Новая д. 1 - д. 26, ул Таежная д. 2 - д. 10
5 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ТП-232-Т1 "Могой" | установка защитного кожуха трансформатора | 2022-08-18 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с Ойбонт | ул. Могой (полностью)
6 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ТП-230-Т1 "Намык" | установка защитного кожуха трансформатора | 2022-08-19 | 10:00-17:00 | Хоринский район | гурт Намык | гурт Намык