## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Селенгинскому району в период с 29 августа по 02 сентября 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ТХ-1 "Сульфат" от ПС-35 кВ Тохой | плановая (монтаж дуговой защиты) | 2022-08-29 | 06:00 до 20:00 | Селенгинский район | с.Тохой | АЗС, контора , гараж нефтебазы, ул. Цыденова
2 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ТХ-2 "УОС" от ПС-35 кВ Тохой | плановая (монтаж дуговой защиты) | 2022-08-29 | 06:00 до 20:00 | Селенгинский район | с.Тохой | Магазин«Романтика», д/сад, клуб, водокачка,ул.Ленина, Ванданова, Администрация, Пилорама, гараж ул.Загустайская, Северная, ул.Станционная, Цыденова,пер,водокачка, павильон ИП Кудряшов, ул.Оросительная, контора, ул.Первомайская ул.Бестужева, Железнодорожная, администрация, почта.
3 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ТХ-3 "Арбузово " от ПС-35 кВ Тохой | плановая (монтаж дуговой защиты) | 2022-08-29 | 06:00 до 20:00 | Селенгинский район | с.Тохой | Переулок Советский, монтерский пункт, местность Булак
4 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ТХ-4 "Тохой " от ПС-35 кВ Тохой | плановая (монтаж дуговой защиты) | 2022-08-29 | 06:00 до 20:00 | Селенгинский район | с.Тохой | ул. Ленина, Терешковой, Фрунзе, Гагарина, Пионерская, Школьная, Рабочая, Специалистов, Кооперативная, Дружбы Народов, Балданова, Горького, Новая, Молодежная, пилорама, водокачка, ИП "Апельсин", церковь, питомник
5 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ТХ-5 "Сутой" от ПС-35 кВ Тохой | плановая (монтаж дуговой защиты) | 2022-08-29 | 06:00 до 20:00 | Селенгинский район | у.Сутой | местность Арбузово, Тужа, Тарбасорка, у. Сутой
6 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф 3 от ТП-Х-1-7 | плановая (для замены голого провода на СИП ) | 29,30.08.2022 | с 10:00 до 18:00 с включением на ночь | Селенгинский район | с.Средний Убукун | ул.Елены Волковой
7 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф ТЭЦ-2 | плановая (для установки ПКУ) | 2022-08-30 | с 10:00 до 18:00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | Плазменная (верх);АО «Бараты» ИП Сутурин;Тепловые сети;Проходная ПО ЮЭС;Транспортный цех ПО ЮЭС;Склад ПО ЮЭС;Кафе "Встреча";Столярный цех ПО ЮЭС
8 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-215 | плановая (для установки ПКУ) | 2022-08-29 | с 10:00 до 17:00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | Магазин «Незабудка»;Пекарня "Мхитарян";Аптека «Лекарь»;"Алекс –Студио" Агенство недвижимости
9 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ТП-ТХ-2-9 | плановая (для кап.ремонта ТП) | 2022-09-02 | с 09:00 до 18:00 | Селенгинский район | с.Тохой | ул.Ленина,ул.Бестужева,пер.Бестужева
10 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф ТХ-4 | плановая (для замены провода на СИП) | 2022-08-31 | с 09:00 до 18:00 | Селенгинский район | с.Тохой | ул.Советская,Магазины,Сибирь телеком,ул.Ленина,Школаул.Пионерская,Колхозная ул.Ванданова,первомайская,Гагарина,Убукунская,Бестужева,Железнодорожная ул.Фрунзе,Терешковой ул.Фрунзе,Терешковой,Гагарина кооператор Водокачка,гараж Пионерская,Школьная,Рабочая,Специалтстов,Кооперативная Молочный цех ул.Дружбы-Народов ул.Балданова Пилорама,ул.Новая ул.Горького,пилорама,столярный цех ул.Молодежная, Ангир-нуур Дугаров ул.Кооперативная питомник.ул.Пионерская
11 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф ТХ-4 | плановая (для замены А-обр опор ) | 2022-08-30 | с 10:00 до 18:00 | Селенгинский район | с.Тохой | ул.Советская,Магазины,Сибирь телеком,ул.Ленина,Школаул.Пионерская,Колхозная ул.Ванданова,первомайская,Гагарина,Убукунская,Бестужева,Железнодорожная ул.Фрунзе,Терешковой ул.Фрунзе,Терешковой,Гагарина кооператор Водокачка,гараж Пионерская,Школьная,Рабочая,Специалтстов,Кооперативная Молочный цех ул.Дружбы-Народов ул.Балданова Пилорама,ул.Новая ул.Горького,пилорама,столярный цех ул.Молодежная, Ангир-нуур Дугаров ул.Кооперативная питомник.ул.Пионерская
12 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ТП-7-С-5 | плановая (для кап.ремонта ТП) | 2022-08-29 | с 09:00 до 18:00 | Селенгинский район | с.Селендума | Распред. Сети , Ср. школа
13 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ТП-21-С-9 | плановая (для ремонта фундамента) | 2022-08-31 | с 09:00 до 18:00 | Селенгинский район | Стоянка | Баянгол
14 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ТП-5-С-9 | плановая (для ремонта фундамента) | 2022-08-30 | с 09:00 до 18:00 | Селенгинский район | с.Селендума | Ул. Полевая,Ул. Юбилейная
15 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф Г-1 Бараты | плановая (для устранения замечаний) | 2022-08-30 | с 10:00 до 18:00 | Селенгинский район | с.Бараты | "Симпэкс","Стройтехсервис", с. Бараты,Д/сад «Елочка»,Теплицы.
16 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф С-5 | неплановая (для демонтажа опоры ) | 2022-08-30 | с 10:00 до 18:00 | Селенгинский район | с.Селендума | Маг. ЧП Чарчан , Советская,ч/с : ул. Советская .,ул.Фрунзе ,детская библиотека,СРК вино-водка,СРК продмаг №2,ИП Ванчиков м-н,ПО Прогресс Швейн. Цех,АТС,Столовая СРК,Пивной цех СРК,Кулинария,РЦДО (1-й сч.),СОШ,адм. Д/с Теремок,1,адм. Д/с Теремок,кухня,ИП Сыромятникова,ч/с: ул.Профсоюзная ,,ул.Ленина,Стройка ,Трактовая,инотеатр Темник,1 сч.,ЧП Чарчан рынок,ЧП Чарчан ул.Школьная,Почта,филиал детск.Библиотеки сч. 1,Вечрняя школа (УКП),РК общий,Холодильный цех,Советская ,Школьная ,Нагорная ,Октябрьская ,водокачка по Школьной,аптека Фармация,Распред. Сети Ср. школа,Горная ,Песчаная ,Трактовая ,Горная,Нагорная ,водокачка по Нагорной,пекарня-2