## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 14 по 18 августа 2023 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-70 РУ-6/0,4кВ | для технического обслуживания | 2023-08-14 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Хахалова 12а «Диагрупп» медицинский центр, ул. Трактовая 12 МВД.
2 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-218 ВЛ-0,4кВ | для замены опор | 2023-08-14 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Артёма, ул. Музейная.
3 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-583 | для замены провода | 14,15,16,17,18.08.2023 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Лесозаводская 1 - 40, ул. Складская 2 - 11, ул. Степная 3 - 7, ул. Таёжная 26, ул. Тулаева 33 – 49.
4 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10кВ Ф.22 ПС АРЗ | для замены опор | 14,15,16,18.08.2023 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | СНТ «Сокол 2», ул. Победы, ул. Светлогорская, ул. Земляничная, ул. Полынная, ул. Прибрежная, пер. Карьерный, Подсобное хозяйство ПСЗ, ул. Инская, ул. Природная, ул. Карьерная, ул. Центральная, ул. Ковыльная, СНТ «Родник», ДНТ «Судостроитель», ДНТ "Баяр-плюс", ДНТ «Пригородное», ДНТ "Жаргаланта", ул. Советская, ул. Флотская, ул. Мирная, ул. Крымская, ул. Новая, ул. Строительная, ДНТ ТУЯА.
5 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-731 | для перезаводки КЛ-0,4кВ | 2023-08-15 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Залесная 1-130, ул. пер. Саратовский 38-44, ул. Пищевая 22, уличное освещение по ул. Залесная (МБУ "Горсвет").
6 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.3 РП-22 | для правки опор | 2023-08-15 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Вакарина 90-98, ул. Подлесная 102-106, ул. Шевченко 92-130 , ул. Ковалевской 4-14 , ул. Короленко 49-72 , ул. Лермонтова 78-130 , ул. Кольцова 12-51, ул. Лобачевского 4-6.
7 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6кВ Ф.51 ПС Машзавод | для замены опор | 2023-08-16 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Краснодонская 1, 2б, 19, 21, 23, ул. Гастелло 11, 13, 15, ДК Рассвет, Храм "Свято Ильинский», АЗС БРК, ул. Хоринская 9а, ДНТ «Авиастроитель», Детсад №161 "Елочка" ул. Заиграевская 7 и ул. Пролетарская 9А, ул. Заиграевская 2-44, ул. Пролетарская 1 - 9, 11а, 13а, Поликлиника ул. Заиграевская, Детсад №21, ул. Балдынова 8 - 23 , пер. Лесной 18а, 18, 21, 25, 25а, 29а, ул. Репина 2а, 3а, 4а, 7, 15 - 25, ГСК № 41 А, ПНС, ул. Грибоедова 24 -33, Школа № 36, ул. Магистральная 2, СНТ Пионер - 1, котельная Ростелеком ул. Магистральная 3.
8 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-2555 | для технического обслуживания | 2023-08-17 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ДНТ Ермак ул. Красный ручей.
9 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-2544 | для технического обслуживания | 2023-08-17 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Кафе «Нютаг» ул. Верхняя Березовка 2а.
10 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-218 ВЛ-0,4кВ ф.3 | для замены опор | 2023-08-18 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Артёма, ул. Музейная
11 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.5 РП-Верхняя Березовка от СЯ-148 до ТП-218 | для установки опор | 2023-08-18 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Этнографический музей по п. Верхняя Березовка 17Б, п. Верхняя Березовка 1Д, 1Е, 6Б, ул. Баянханская 5 - 7, Кафе Нютаг, ул. Музейная 1-279, СНТ Тимирязева