## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Баунтовскому и Еравнинскому районам в период с 23 по 27 мая 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ПС 35 кВ Телемба 1 СШ-10 кВ, В-10 Ф4 | для проверки РЗА | 2022-05-26 | 09-00 - 20-00 | Еравнинский район | с. Телемба, с. Целинный, Войсковая часть | Полностью
2 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-7-Р2 Береговая | обрезка крон деревьев | 2022-05-23 | 13-00 - 15-00 | Еравнинский район | с. Телемба, с. Целинный, Войсковая часть | ул. Октябрьская
3 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-2-Р3 Клубная | обрезка крон деревьев | 2022-05-23 | 15-00 - 18-00 | Еравнинский район | с. Романовка | ул. Шишмарева, Лесная
4 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-3-Р3 Речтранс | обрезка крон деревьев | 2022-05-24 | 09-00 - 10-30 | Еравнинский район | с. Романовка | ул. Кооперативная, Первомайская
5 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-4-Р3 Сельпо | обрезка крон деревьев | 2022-05-24 | 10-30 - 12-00 | Еравнинский район | с. Романовка | ул.Первомайская
6 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1-Р2 Совхоз | обрезка крон деревьев | 2022-05-24 | 13-00 - 15-00 | Еравнинский район | с. Романовка | ул. Истоминых
7 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1-Р3 Подгорная | обрезка крон деревьев | 2022-05-24 | 15-00 - 17-00 | Еравнинский район | с. Романовка | ул. Нагорная
8 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф №1 ОТ ТП-003-РП1 Кирова -2 | замена опор | 23-25.05.2022 | 09:00-19-00 | Еравнинский район | с. Ульдурга | ул.Кирова, 39-74
9 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ТП-134-С6 Совхоз Пилорама | замена опор | 26,27.05.2022 | 09:00-19-00 | Еравнинский район | с. Сосново-Озерское | ул.Гастелло, 45-56
10 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-10кВ Ф.С4 Сосново-Озерское | обрезка крон деревьев | 2022-05-23 | 14:00-18-00 | Еравнинский район | с. Сосново-Озерское | пер.Кабельный - 7 домов, пер/ул.Матросова -84 домов, пер/ул.Речная - 28 домов, пер.Совхозный 20 домов, пер.Стадионный -18 домов, пер.Цыдыпова -5 домов, пер/ул.Школьная 65 домов, ул.Бадеева 41 домов, ул.Бартан-Базара 45-50 (4 дома), ул.Василенко- 65 домов, ул.Гагарина 28-34 (7 домов), ул.Гастелло -48 домов, ул.Домнинская- 11 домов, ул.Дорожная 1-27 (19 домов), ул.Еравнинская -35 домов, ул.Ербанова -13 домов, ул.Заречная -13 домов, ул.Комсомольская-67 домов, ул.Краснопартизанская -69 домов, ул.Номтоева 3-26(36 домов), ул.Октябрьская -56 домов, ул.Первомайская 9-109( 44 дома), ул.Ринчин-Доржиева 51-61 (20домов), ул.Сосновская 15-21(4 дома), ул.Строительная 41 домов, ул.Таежная 16 домов, ул.Терешковой 11 домов, ул.Трофимова 26-37 (16 домов), ул.Удинская 23 дома, ул.Цыдыпова 39-76 (27 домов), ул.Юбилейная 9.
11 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-177-С8 Поселок | замена опор | 2022-05-24 | 09:00-14-00 | Еравнинский район | с.Тулдун | ул.Ленина 18-39(17 домов), ул.Профсоюзная 14-26 (11 домов)
12 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-169-Г7 Гурт Дашинимаева | замена опор | 2022-05-24 | 14:00-18-00 | Еравнинский район | Гурт - 1шт | 1-Гурт Дашинимаева
13 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-10кВ Ф.П1 Можайка | замена опоры | 2022-05-24 | 10:00-17-00 | Еравнинский район | Можайка, Поперечное, Улзыта Хонгир , Гурты | с.Можайка, с.Улзыта, с.Хангир и близлежащие гурты- полностью Юр.лица и Ч/Сектор, с.Поперечное: Юр.лица-МОУ Попереченская СОШ, ДК Поперечное, ИП Антипьева ИВ, ПАО "Ростелеком", ЦРБ, АО "Почта России", ПО "УТБ Буркоопсоюза"; Ч/Сектор-пер.Школьный,МТФ, ул.Трофимова 1-67(51 дом).