## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Джидинскому району в период с 01 по 05 апреля 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ТП-1-П4 | Кап.ремонт | 2024-04-01 | 13:00-17:00 | Джидинский район | с. Петропавловка | ул.Луговая,Речная,Хороших
2 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10-Бг-4 ГПЗ | Ремонт РЛНД-10кВ | 2024-04-01 | 10:00-17:00 | Джидинский район | С/Х Стоянки | С/Х Стоянки.ТП-"МТС"
3 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ТП-11-П-4 | Замена голого провода на СИП | 2024-04-01 | 10:00-17:00 | Джидинский район | с. Булык | с.Булык.ул.Новая.ул.Майская
4 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10-Н-2 Алцак | Выправка опор | 2024-04-01 | 10:00-17:00 | Джидинский район | с.Алцак | с.Алцак.С/Х Стоянки.
5 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10-Бг-4 с.Белоозёрск | Ремонт РЛНД на ТП-44-Бг2 | 2024-04-02 | 10:00-17:00 | Джидинский район | .Белоозёрск | "с.Белоозёрск" С/Х Стоянки.ТП-"ТЕЛЕ-2"."ТП-Мегафон"
6 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10-Д-4 ЦАГАН-УСУН | Установка РЛНД на отпайку ВЛ | 2024-04-03 | 10:00-17:00 | Джидинский район | с,Дырестуй.с.ЦАГАН-УСУН. | с,Дырестуй.ул Механизаторская.с.ЦАГАН-УСУН.С/Х Стоянки.Застава
7 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10-Д-3 Джида | Кап. ремонт | 2024-04-04 | 10:00-17:00 | Джидинский район | с. Джида. | в с. Джида: ул. Строительная, Комарова Нагорная, Торговая, Степной переулок, Рабочая, Ключевская, Красноармейская Новая, Степная, Пролетарская.
8 | ПО ЮЭС | ВЛ 110 кВ БТ-165 | Замена промежуточных опор № 12,22,24,30,52,58,65,71,108. | 2024-04-01 | 06:00 до 08:00 (кратковременно) | Джидинский, Закаменский | полное погашение Джидинского, частично Закаменский район, на время переключений | полное погашение Джидинского, частично Закаменский район
9 |  |  |  | 2024-04-05 | 18:00-20-00 (кратковременно)