## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Кабанскому району в период с 25 по 29 июля 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10кВ К-8 Кабанск | КР_ВЛ-10 Замена 1-ст опор № 41/4 | 2022-07-25 | 10-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Кабанск | Ул.Полевая,пер.Мелиораторов,пер.Молодежный, Ул.Молодежная, пер. Ю.Коммунаров, ул. Ленина,ул. Фоменко,пер. Энергетиков, ул. Гагарина,ул. 4 квартал , ул. 8 Марта, ул. Кашурникова, ул. Кирова, пер. Больничный (Больница)
2 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10 кВ К-8 Кабанск | КР_ВЛ-10 Замена 2-ст опор № 41/2,41/3 | 2022-07-26 | 10-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Кабанск | Ул.Полевая,пер.Мелиораторов,пер.Молодежный, Ул.Молодежная, пер. Ю.Коммунаров, ул. Ленина,ул. Фоменко,пер. Энергетиков, ул. Гагарина,ул. 4 квартал , ул. 8 Марта, ул. Кашурникова, ул. Кирова, пер. Больничный (Больница)
3 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-6 кВ К-9 "Нижний поселок" | КР_ВЛ-6 Замена 2-ст опор №38,43,43/4 | 2022-07-28 | 10-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Клюевка | полностью
4 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10 кВ Ш-1 Никольск | монтаж дуговой защиты шин 10 кВ | 2022-07-28 | 10-00 - 17-00 | Кабанский район | с. Шергино, с. Быкова | полностью
5 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10 кВ Ш-5 Быкова | монтаж дуговой защиты шин 10 кВ | 2022-07-28 | 10-00 - 17-00 | Кабанский район | с. Шергино, с. Никольск | полностью
6 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-6 кВ К-9 Нижний поселок | КР_ВЛ-6 Замена 2-ст опор №38,43,43/4 | 2022-07-29 | 10-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Клюевка | полностью