## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Прибайкальскому району в период с 25 по 29 июля 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф1,2 от ТП-21-П7 Редакция | Замена опор | 25-30.07.2022 | 10:00-19:00 | Прибайкальский район | с.Турунтаево | ул. Ленина д. 62-132, магазин "Спутник", МУ РЕДАКЦИЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ0, ООО "ПРИБ.РАЙОННАЯ ТИПОГРАФИЯ", ТАКСИ СОТОЧКА.
2 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ П4 Карымск | Выправка опор | 2022-07-25 | 10:00-17:00 | Прибайкальский район | с.Карымск , Халзаново | В полном объёме по населенным пунктам
3 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-5-П4 Село | Замена опор, провода | 26-29.07.2022 | 10:00-17:00 | Прибайкальский район | с.Иркилик | ул. Братьев Седуновых д. 1-21, ул. Ворошилова д. 13-19, ИП Фирсов.
4 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ Т7 Турка | Ремонт РЛНД-10 | 2022-07-26 | 10:00-17:00 | Прибайкальский район | с.Турка | с. Турка Октябрьская, Нагорная, Школьная, Производственная, Рейдовая, Рабочая , Байкальская, Набережная, Комсомольская. ПАО "Мобильные ТелеСистемы", ООО "Т2 Мобайл", РТПЦ с.Турка, ПАО "Ростелеком", АО "Почта России", ПАО "Сбербанк России", Школа.
5 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха | Расчистка просеки | 2022-07-26 | 10:00-17:00 | Прибайкальский район | с. Золотой ключ. | с. Золотой ключ.
6 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ К1 Гремячинск | Ремонт РЛНД-10 | 2022-07-27 | 10:00-17:00 | Прибайкальский район | с.Гремячинск | с. Гремячинск (полностью), МТС с. Гремячинск, ООО "Т2 Мобайл", "Мегафон", ПАО "Ростелеком", РТПЦ с.Гремячинск.
7 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-13-К1 Береговая | Обрезка крон деревьев | 2022-07-28 | 10:00-17:00 | Прибайкальский район | с.Гремячинск | ул. Производственная, МДОУ "Гремячинский детский сад "Березка".