## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Джидинскому району в период с 20 по 24 июня 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ПС 35 Бургалтай ВЛ-10 ф.Бу1 | Замена опор | 20.06-21.06.2022 | 10-00-19-00 | Джидинский район | с.Гэгэтуй | ул.Ч-Раднаева,Д-Банзарова,Ленина,Комсомольская,Специалистов
2 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-2-Т4 | Замена голого провода на СИП | 2022-06-22 | 10-00-19-00 | Джидинский район | с Оёр | ул.Промышленая
3 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ПС 35 Нарын ВЛ-10 ф.Н2 | Замена опор | 23.06-24.06.2022 | 11-00-20-00 | Джидинский район | с.Алцак | ул.Подгорная,Центральная,Школьная
4 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ПС 110 Петропавловка 1 СШ-10 кВ | Диагностика КРУН-10 кВ | 2022-06-22 | 09-00-13-00 | Джидинский район | с.Петропавловка с.Н-Ичётуй | Петропавловкаул.Клочихина,Полевая,Рабочая,Расветная,Самоцветная, Переспективная,Трудовая,Гагарина,Комсомольская,Горького,Терешковой,Лесная, Школьная,Зимина,Советская,Транспортная,Свободы,Кирова,Заводской-переулок, Ленина с 42 по 121 дом, Д-Банзарова,Бадеева, Прокуратура, СОШ-1,Ветстанция,ЦДОД, Управление образования,Сбербанк, ,Пожарная охрана,ОВД, Нар.суд,Охрана,Почта,Ростелеком,Казначейство.м-ныСтройдом,Лада, ,Титан,Абсолют,Светлана,Берёзка, ул. Ленина, Кирова, Зимина, Октябрьская, Дзержинского, Д-Банзарова, Свердлова, Советская, Механизаторская, Промышленная, Красноармейская, Профсоюзная, Молодежная, Будажапова, Атомобилистов, Мира, Спортивная, Байкальская, Новоселов, Свердлова, Комсомольская, Джидинская, Титова, Леонова, Горького, Речная, Подгорная, Лермонтова, Степная, Стадионная, Ключевская, Ранжурова, Береговая, Первомайская, Транспортная. Рокосовского, Садовая, Весенняя д/с Малыш,Колосок,сельская администрация,Загс, м-н Нимфа,Премьер,Оксана,Сеть техники,Прспект,Рябинушка,Уют пекарни на Октябрьской,Механизаторской .Лазо,Будённого,Королёва,Милиараторов,Королёва,Клочихина с 7 по 20,Свердлова с 79 по 156,Ленина с 122 по 208,Кирова с 32 по 67,Кооперативная,Мояковского Гимназия, Дом престарелых,АЗС,очистные.с.Н-Ичётуй с/х стоянки. ул. Свердлова, Терешкова, Ленина, Королева, Руковишникова, Жаргалова, Казачья, Юбилейная, Олимпийская, Новая, Заводской переулок, Радужная, Районная администрация, КСК,РосельхозБанк,Славия-Тех, Золотое Руно,Техникум,Байкал-Центр,Д-с «Теремок»
5 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ПС 110 Петропавловка 2 СШ-10 кВ | Замена датчика дуговой защиты | 2022-06-22 | 13-00-17-00 | Джидинский район | с.Петропавловка с.Булык с.Баян | Петропавловкаул.Западная,Стадионая,Луговая,Колхозная,Калинина,Тимирязева,Ербанова,Речная,Хороших,Чапаева,Гармаева,Ранжурова,Школьная,БалтахиноваСадовая,Ленина с 1 по 41 дом, Ленина 91,110/1,Д-Банзарова с 4 по 12 дом,Молодёжная Военкомат, кафэ Уреал, м-ны Крестьянский дом,Рябинушка,Кооператор с.Булык с.Баян с.Елотуй.