## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 20 по 24 июня 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ К-3 АБЗ | Вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролетах опор №64-66 | 2022-06-20 | 13:00 - 17:00 | Курумканский район | с.Курумкан | с.Курумкан: ул.Рабочая 27-73, 24-74, пер.Рабочий 1-6, Дом интернат, ул.Балдакова 63-75, 56-64, 56 «а», 98 «а», ул.Юбилейная 5-49, 2-44, ул.Октябрьская 5-57, 2-28, пер. Солнечный 3-5, 6-10, ул.Сосновая 7-9, 113, 6-12, пер. Энтузиастов 11-17, 12-18, 111, ул. Новоселов 1-3, 4-6, 25, ул. Санаторная 18-44, 58 «а», ул. Подгорная 3-31, 2-20, ТубСанаторий, пер. Санаторный 1-17, 2-14, ул. Новая 1-17, 2-16, ул. Северная 1-18, ул. Зеленая 1, пер. Таежный 1-7, 2-10, ул. Таежная 3-13, 2-4, ул. Лесная 2-14, 3, Дацан, Звероферма, ул. Демократическая 11, 2-16, ул. Жукова 1-9, 2-8, АБЗ, ООО Дорожник
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ Ар-6 В.Аргада | Замена опор №70/17,70/18,70/19,70/20,70/21,70/22,70/23,70,/25,70/26,70/27,70/28,70/29. | 20-23.06.2022 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | с.Верхняя Аргада | с.Верхняя Аргада
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ М-6 Точка | Замена опор №234/7,234/8,234/15,234/16,234/17/5,234/17/7,234/17/10,234/17/14,234/19 | 21-23.06.2023 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Курумкан | заимки СП Курумкан
4 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Майск В-368 | Изм. сопр. изол. в/в вводов 35кВ | 21.06.2022 | 13:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Алла | СП Алла кратковременное погашение
5 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Майск 1Т | Изм. сопр. изол. обмоток R15, R60 | 22.06.2023 | 10:00 - 18:00 | Курумканский район | СП Майск | п.Майский в полном объеме