## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 20 по 24 июня 2022 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | (ВЛ-10кВ Ф.3 РП-«Верхняя Березовка» от СП-17 (ТП-2554, 80, 2525, 2629, 2644,2651) | для замены опор | 20-24.06.2022 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | - г. Дрязговитая.
2 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10 кВ ф.9 РП-30 (ТП-2120,2103,2015,2118,2187,2116,2186,2119,2039,2195,2189 2108,2017,2016,2036,2015) | для замены опор | 20,21.06.2022 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | - Ул. Комарова 15Б-100, ул. Ольховая 2-72, п. Зеленый 49, ул. Лучистая 12-83, ул. Седова, ул. Кошевого, кол. Сад Пионер-2, ул. Тюленина, ул. Смирнова, ул. Земнухова, ул. Громовой, скважина пос. Зеленый МУП «Водоканал», производственная база ООО Байкал Экспорт, ул. Гавань, меб. Фабрика «Постулат», ГСМ «Авиалинии», кир. Завод (пос.Площадка), школа №23, скважина МУП «Водоканал» по ул. Авиационной, ул. Сперанского, ул. Авиационная, Амбулатория по ул. Авиационная, ул. Верхнеудинская, ул. Таганская, ул. Школьная, ул. Железнодорожников, ДНТ Молодежное , Котельная школы №23, СНТ Гавань.
3 | ПО ГЭС, Советский РЭС | (ВЛ-10кВ. ф.22 ПС «АРЗ» (ТП-466/1, 466, 473, 403, 478, 472, 492, 463, 462, 1563, 1505, 392, 983, 1566, 1544, 453, 1634, ТП- СНТ "Родник") | для замены опор | 2022-06-20 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | - СНТ «Сокол 2», ул. Победы, ул. Светлогорская, ул. Земляничная, ул. Полынная, ул. Прибрежная, пер. Карьерный, Подсобное хозяйство ПСЗ, ул. Инская, ул. Природная, ул. Карьерная, ул. Центральная, ул. Ковыльная, СНТ «Родник», ДНТ «Судостроитель», ДНТ «Пригородное», ДНТ "Жаргаланта", ул. Советская, ул. Флотская, ул. Мирная, ул. Крымская, ул. Новая, ул. Строительная.
4 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-731 | для установки опор | 20-24.06.2022 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Залесная 96-130, пер. Саратовский 38-44.
5 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-6кВ Ф.7 от РП-18 (ТП-597,728,1382,1071,1355) | для замены опор. | 20-24.06.2022 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | - ул. Волжская 7, ул. Пермская 2-77, ул. Уфимская 1 - 61, ул. Крылова 1 - 120, ул. Тулаева 72 - 92, ул. Ключевская, 146 ООО "Хлебушек".
6 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2,13 ТП-2058 | для замены опор | 2022-06-20 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | - ул. Бетховена 24 - 45, ул. Глинки 2 - 16, ул. Комарова 10, ул. Невского 1 - 3, ул. Нестерова 20, 21- 43, ул. Чайковского 70, 73, ул. Глинки 4 блок 2.
7 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ТП-410 РУ-0,4кВ | для устранения замечаний РУТН | 2022-06-21 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | - Пер. Грачевский 14 - 79 , Пер. Кемеровский 4 - 40 , ул. Кемеровская 26 - 52.
8 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2,3 ТП-409 | для демонтажа опор | 2022-06-21 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | - ул. Полевая 16-23, Урожайная 4 - 82, Урожайная 31Б, ул. Донская 6.
9 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | (ТП-515 РУ-10кВ (ТП-514,886,718,502,854,842,519,790,889,512,1084) | для замены ВН | 2022-06-21 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | - ул. Барнаульская 16-52, ул. Дальневосточная 9-76, ул. К-Цеткин 16-59, ул. Р-Люксембург 1-45, ул. Северная 8-41, ул. Львовская 2-64, ул. Запорожская 1-3, ул. Харьковская 23-36, котельная ул. Раздольная ОАО «ТГК-14», школа №50, ул. Коховская 2-39, филиал д/с Золотой ключик, Резервуары МУП «Водоканал», ул. Одонская 6-32, ул. Раздольная 79-80, ул.Тугнуйская 1-14, ул. контррезервуары МУП «Водоканал», ул.Татхальская 1-14, ул. Уронайская 1-11, ул. Гутайская 3-20,ул. Догойская 4-22, ул. Новоононская 1-13, ул. Красной Звезды 40-44,ул. Витебская 15-52, ул. Островского 20-42, ул. Тверская 21-44, ул. Ладожская 13-42, ул. Зугалайская 1-19, ул. Орловская 30-32,ул. Челябинская 10-20А, ул. Черкасская 18-24, ООО Пхотонган,
10 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1, 2 ТП-372 | для установки опор | 22,23,24.06.2022 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | - ул. Баргузинская, 28 - 66, Олимпийский пер., 1-8.
11 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-308 | для подрезки крон деревьев | 2022-06-22 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | -ул. Кирова 12 - 14 (чет), ул. Куйбышева 3 - 4 , ул. Куйбышева 6 - 9 , ул. Куйбышева 9 - 11 , ул. Свердлова 1 - 15 , ул. Шмидта 9, МОМ УР по ул. Шмидта 7 а (МВД РБ), Управление федеральной службы исполнения наказаний России по РБ по ул. Шмидта, 7А.
12 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-371 | для замен опор | 2022-06-22 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | - ул. Акшинская 1А, 1 -13, ул. Алтачейская (Тулунжа) 1 - 12, ул. Можайская 1 - 4.
13 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.8 от ТП-2038 | для замен опор | 22,23,24.06.2022 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | - ул. Чайковского 10 - 14.
14 | ПО ГЭС, Советский РЭС | Ру-0,4кВ ТП-145 | замена рубильников | 2022-06-23 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Ижевская 1 - 22, 13а, ул. Школьный пер. 9-33, ул. Батарейная 19 - 70, 6а, ул. Гарнизонная 25 - 38, 39.
15 | ПО ГЭС, Советский РЭС | (ВЛ-10 кВ Ф. 4 РП-28 (ТП-1576,1556,378,1583,1502,1522, 1573,471,470 | для подрезки крон деревьев | 2022-06-23 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ТЦ «Вегос-М» ул. Кабанская, АЗС ул. Кабанская 53, ООО Удинское база №2, производственная база ул. Кабанская 59А, база ул. Обручева 46.
16 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-2653 РУ-6кВ | допуск СМО | 2022-06-25 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Лимонова 5 (Управление Федеральной службы судебных приставов по РБ)