## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Хоринскому району в период с 04 по 08 апреля 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | Участок ВЛ-10 кВ ф.Х6 Хоринск за ЛР-22-Х6 | Замена промежуточных опор | 04-06.04.2022 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с Хоринск | ул,Жанаева с 1 по 91, ул Заводская с 2 по 21, ул Б-Санжиева с 1 по 75,ул Ключевая с 7 по 13, ул Ленина с 35 по 55, ул Промышленная с 1 по 11,ул Садовая с 1 по 9, ул Удинская с 2 по 38,ул Гражданская 15,ул Международная с 1 по 45,ул Спортивная с 1 по 31, ул Строительная с 1 по 22,ул Солнечная с 1 по 29, пер Спортивный с 1 по 5,ул Восточная с 1 по28,ул Комсомольская с 58 по 93,ул Южная с 1 по 24,ул Лесная с 1 по 6,ул Набережная с 1 по 12,ул Сплавная с 1 по 9,ул Б-Батуева с 1 по 49,ул Ленинградская с 1 по 23,ул Партизанская с 2 по 27,ул Еловая ,3,ул.Кедровая с 13 по 15,ул Березовая с 1 по 5,ул Звездная с 1 по 17,ул Лидии Нимаевой с 1 по 5,ул Кленовая с 1 по 3, ул Луговая с 1 по 19,ул Молодежная с 1 по 8,ул Степная с 1 по 23
2 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-121-Х6 | Монтаж контура заземления | 07.04.-08.04.2022 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с Хоринск | ул Звездная с 1 по 17,ул Лидии Нимаевой с 1 по 5,ул Кленовая с 1 по 3, ул Луговая с 1 по 19,ул Молодежная с 1 по 8,
3 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ТП-052-У6 Барун-Хасурта-1 | Устранение замечаний ТВК | 2022-04-04 | 10:00-13:00 | Хоринский район | с Барун-Хасурта | ул Балбарова с 11 по 22, ул Урожайная с 1 по 28, ул Центральная с 2 по 10
4 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ТП-046-У3 Удинск | Устранение замечаний ТВК | 2022-04-04 | 13:00-17:00 | Хоринский район | с Удинск | ул 40 лет Победы с 1 по 38,ул Ленина с 1 по 84,ул Терешковой с 4 по 12