## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Хоринскому району в период с 03 по 07 октября 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф1 ТП-239-Т1 | замена опор | 03-05.10.2022 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с.Тохорюкта | с Тохорюкта, ул. Центральная с 2 по 68, ул Школьная с 1 по 13
2 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-10 кВ Г-2 Ашанга | выправка опор | 03,04.10.2022 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с.Ашанга | с Ашанга -полностью, с Георгиевка, ул Степная с 8 по 16
3 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-10 кВ Г-9 Амгаланта | замена стойки опоры | 05,06.10.2022 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с.Амгаланта | полностью
4 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф1 ТП-233-Т1 | замена опор | 06,07.10.2022 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с.Тохорюкта | ул. Центральная с 1 по 87