## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Прибайкальскому району в период с 25 по 29 апреля 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ. ф. ТЕ7 Еловка | Регулировка РТП-17-ТЕ7 | 2022-04-25 | 13:00-18:00 | Прибайкальский район | СНТ Колос | В полном объёме по СНТ.
2 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. М8 Мостовка | Замена траверсы оп №59 | 2022-04-26 | 13:00-18:00 | Прибайкальский район | с.Мостовка | ул.Ленина, ул.Советская 3-15,4-12. Полевая2-20,1-7. Профсоюзная 1-5. Новая 1-27,2-28. Гаражная 7-15, 2-14. Садовая 2-4,15. Заречная 2-16. Мостовская СОШ
3 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ТП-2-И3 Посёлок | Кап ремонт ТП | 2022-04-27 | 10:00-18:00 | Прибайкальский район | с. Итанца | ул. Кооперативная , Рабочая, Трактовая 2-4,1-5 Ростелеком. Амбулатория. Сбербанк . Почта России. Д Сад.ул. Советская 1-15,2-14
4 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Н1 Зырянск | Выправка угловой трехстоечной оп №168 | 2022-04-28 | 10:00-18:00 | Прибайкальский район | с. Нестерово, Батурино, Ангыр, Зырянск, Бурля | В Полном объёме по указанным населенным пунктам.