## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Тункинскому району в период с 25 по 29 апреля 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай | Замена РЛНД-10 на РТП-5-А6 | 2022-04-25 | 10:00-17:00 | Тункинский район | с. Тунка, с. Улбугай, с. Таблангут, с. Галбай, с. Саганур | школа, детский сад, связь, в полном объеме, в полном объеме, в полном объеме, в полном объеме
2 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ВЛ-10 кВ. ф. ХХ-7 Аршан | Регулировка стрелы провиса проводов | 2022-04-26 | 10:00-18:00 | Тункинский район | с. Тагархай | в полном объеме
3 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-ЗМ4 Пилорама | Регулировка стрелы провиса проводов | 2022-04-25 | 09:00-17:00 | Тункинский район | с. Гужиры | школа, сад. ул. Истомина
4 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-ЗМ3 Контора | Регулировка стрелы провиса проводов | 2022-04-26 | 09:00-17:00 | Тункинский район | с. Торы | администрация, ул. Ленина (частично)
5 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-ЗМ4 КСК | Регулировка стрелы провиса проводов | 2022-04-27 | 09:00-17:00 | Тункинский район | с. Далахай | администрация, школа, ул. Ленина
6 | ПО БЭС Тункинский РЭС | Участок ВЛ 35кВ (МСС-395) Сусер-Сорок | Капитальный ремонт (замена опор, вырубка деревьев, ремонт провода) | 25- 29.04.2022 | 08:00-20:00 | Окинский район | все населенные пункты Окинского район | В полном обьеме по указанному району. Электроснабжение с. Орлик, у. Сорок будет обеспечиваться от ДЭС с учетом её мощности по согласованному графику запуска ДЭС (с 10-00 до 12-00; с 14-00 до 16-00; с 18-00 до 20-00). Под полное ограничение без возможности питания от ДЭС попадают потребители, питающиеся от ПС 35 кВ Сорок по ВЛ-10 кВ: - По ф. 10 кВ С-1 Орлик: с. Хурга,Заимки, Угая-Харган, Усть-Деби, Хазалхы, Хургы, Дэби-Аман, Б/Хэрэгтэ, Хургын Оер ,Хэрэгтэ, Нурандя, Додо Жахана, Дунда Жахана, Дэдэ Жахана, часть фидер 10 кВ О-1 Сорок: Заимки. - По ф.10 кВ С-3 Баксон: с.У-Боксон, Заимки.
7 | ПО БЭС Тункинский РЭС | ВЛ 35кВ Сорок-Орлик (СО-3060) | Капитальный ремонт (замена опор, вырубка деревьев, ремонт провода) | 25- 29.04.2022 | 08:00-20:00 | Окинский район | все населенные пункты Окинского район | В полном обьеме по указанному району. Электроснабжение с. Орлик, у. Сорок будет обеспечиваться от ДЭС с учетом её мощности по согласованному графику запуска ДЭС (с 10-00 до 12-00; с 14-00 до 16-00; с 18-00 до 20-00). Под полное ограничение без возможности питания от ДЭС попадают потребители, питающиеся от ПС 35 кВ Сорок по ВЛ-10 кВ: - По ф. 10 кВ С-1 Орлик: с. Хурга,Заимки, Угая-Харган, Усть-Деби, Хазалхы, Хургы, Дэби-Аман, Б/Хэрэгтэ, Хургын Оер ,Хэрэгтэ, Нурандя, Додо Жахана, Дунда Жахана, Дэдэ Жахана, часть фидер 10 кВ О-1 Сорок: Заимки. - По ф.10 кВ С-3 Баксон: с.У-Боксон, Заимки.