## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Тарбагатайскому району в период с 16 по 20 мая 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10 кВ ф ВЖ-1 Н-Жирим | Замена анкерной опоры № 133 | 2022-05-18 | 09:00-18:00 | Тарбагатайский район | с. Верхний Жирим | ул. Наречная, ул. Девятова
2 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10 кВ ф Т-17 Н-Жирим | для безопасного производства работ | 2022-05-18 | 09:00-18:00 | Тарбагатайский район | с. Нижний Жирим | Полностью
3 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ПС Куйтун 2 СШ-10кВ | Текущий ремонт оборудования ПС | 2022-05-18 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с. Куйтун | ул. Красноармейская, ул. Коммунистическая, дома №19-125, №4-84, ул. Ленина, ул. Лесная, ул. Новая, ул. 60 лет Октября, ул. Комсомольская, ул. Солнечная, ул. Октябрьская, ул. Школьная, Сотовые станции "Мегафон", "БВК", "МТС", ИП Мясников, Пилорамы
4 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10 кВ ф Б-6 Барыкино | Замена анкерной опоры №5/31 | 2022-05-19 | 09:00-18:00 | Тарбагатайский район | с. Барыкино | Полностью
5 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ПС Пестерево 2 СШ-10кВ | Текущий ремонт оборудования ПС | 2022-05-19 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с. Пестерево | ул. Кирова, ул. Молодежная, КФХ Мейер, Ретранслятор с. Тарбагатай,
6 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10 кВ ф Т-17 Н-Жирим | Замена анкерных опор №19,25 | 2022-05-20 | 09:00-18:00 | Тарбагатайский район | с. Тарбагатай | с.Тарбагатай ул.Строительная №1-43, №2-48, ул.Баннова №1-47, №2а,2б-58, ул.Ленина №222-282, №205-217.ИП Баннов, Очистные, ИП Ван, Ферма.
7 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ПС Пестерево 1 СШ-10кВ | Текущий ремонт оборудования ПС | 2022-05-20 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с. Пестерево | ул. Лазо, КФХ Кудряшов
1 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-1 НС-10 ВЛ-0,4 ф3. | Установка опор. | 16.05.22 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | ДНП Н. Саянтуй | ул. Садовая, ул. Партизанская