## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Прибайкальскому району в период с 09 по 11 марта 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха | Расчистка просеки прол-315-325 | 2022-03-10 | 09:00-18:00 | Прибайкальский район | с. Золотой ключ. | В полном объёме.
2 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка | Замена РТП-10 12-М3 | 2022-03-10 | 13:00-18:00 | Прибайкальский район | с. Югово, с. Троицк, с. Ильинка | с. Югово, с. Троицк в полном объёме, с. Ильинка мкр. Западный, мкр. Сосновый, мкр. Курортный, ул. Октябрьская, ул. Старкова, ул. Садовая, ул. Гусева, ул. Совхозная, Профсоюзная, РТПЦ Троицкое, ООО "Максима", ИП Руднев В.И., Сибирь, Бистро, магазин "Сибирь", АЗС, "Южный Байкал", ИП ГОРБУНОВ С.В, ООО "Т2 Мобайл", "Мегафон", ПАО "Ростелеком", МОУ "Троицкая начальная общеобразовательная школа", МДОУ "Юговский детский сад "Ручеек".
3 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ТП-5-П4 Село | Устранение дефекта ТВК | 2022-03-10 | 13:00-17:00 | Прибайкальский район | с. Иркилик | ул. Ворошилова, ул. Новоселов, ул. Братьев Седуновых, ул. Школьная.
4 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка | Замена РТП-10 16-М3 | 2022-03-11 | 13:00-18:00 | Прибайкальский район | с. Ильинка | мкр. Западный, мкр. Сосновый, мкр. Курортный, ул. Октябрьская, ул. Старкова, ул. Садовая, ул. Гусева, ул. Совхозная, Профсоюзная, РТПЦ Троицкое, ООО "Максима", ИП Руднев В.И., Сибирь, Бистро, магазин "Сибирь", АЗС, "Южный Байкал".
5 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ТП-11-П7 ДРСУ | Устранение дефекта ТВК | 2022-03-11 | 13:00-17:00 | Прибайкальский район | с. Турунтаево. | ул Советская д. 2-32, ул. Горького, ООО Бим.