## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Кабанскому району в период с 29 мая по 02 июня 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.К-10 | Выправка опор | 2023-05-29 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Нюки.с.Береговая, с.Кабанск | с.Нюки.с.Береговая- полностью. с.Кабанск - южная часть
2 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.К-6 | Выправка опор | 2023-05-30 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Кабанск | ул Солнечная, ул Полевая, ул Молодежная, пер Сиреневый, ул Октябрьская, пер Рождественский
3 | ПО БЭС Кабанский РЭС | Вл-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-Р-3 Поселок | Замена 1-ст опоры № 7,8,9,10,11,6/2,6/3,10/1,10/2,12/1,12/2 | 2023-05-31 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с Степной Дворец | ул Молодежная,ул Прибайкальская
4 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ТП-2 С-10 Загза | Кап.ремонт ТП | 2023-05-31 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с Сухая | ул Байкальская, кв-л Загза, ул Лесная,
5 | ПО БЭС Кабанский РЭС | Вл-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-Р5 Школа | Замена 2-ст опор №1,5 | 2023-06-01 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с Шигаево | ул Советская,ул Школьная, кв-л 3-й
6 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ТП-7-БК-5 Больница | Кап.ремонт ТП | 2023-06-02 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с Кудара | ГБУЗ "Кабанская ЦРБ", ул Куйбышева
7 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.БР-1 Посольск | Замена опор | 2023-06-02 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с Большая Речка, ж/д_оп Байкальский прибой, с Посольское, п Байкальский прибой | Полностью