## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Кяхтинскому району в период с 29 мая по 02 июня 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.КС-3 Кудара-Сомон | Замена опор | 2023-05-29 | 10:00-17:00 | Кяхтинский район. МО Кударинское,МО Первомайское,МОМалокударинское. | с. Кудара-Сомон с. Баин Булак с. Усть-Дунгуй с. Дунгуй | н.п. с.Кудара-Сомон - ул.Доржи Банзарова,ул.Жарникова,ул.Ломоносова, ул.Ленина,пер.Школьный,ул.Солнечная,ул.Ранжурова.Больница,Поликлиника,Пекарня,Сельсовет. с.Баин Булак - ул.Подгорная, ул.Заречная. с.Усть-Дунгуй - полное погашение. с.Дунгуй - полное погашение.
2 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-16-Н-1 | Замена опор | 29-31.05.2023 | 09:00-17:00 | Кяхтинский район. МО Наушкинское | п.Наушки | п.Наушки - ул.Железнодорожная,1-85;ул.Песчаная 1-39;ул.Пионерская,1-46.
3 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-1-К-19 | Установка укоса | 2023-05-29 | 10:00-17:00 | Кяхтинский район. МО г.Кяхта. | г.Кяхта | г.Кяхта - ул.Кяхтинская,1-16;ул.Юбилейная,0-3.
4 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-19-К-3. | Установка укоса | 2023-05-29 | 13:00-17:00 | Кяхтинский район. МО г.Кяхта. | г.Кяхта | г.Кяхта - Городская Баня,МКД ул.Ленина 24,26,28,
5 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ПС 110кВ Кяхта ВЛ-6кВ ф.К-3 | Проверка грозозащиты | 2023-05-30 | 10:00-17:00 | Кяхтинский район. МО г.Кяхта. | г.Кяхта | пер Цыбиктарова; ул.Акшинская ;ул.Банзарова ; ул.Бестужева;ул.Владивостокская ; ул.Каландаришвили;ул.Калинина ;ул.Крупской ;ул.Ленина ; ул.Мичурина;ул.Октябрьской Революции; ул.Первомайская;ул.Пионерская ;улПограничная; ул.Рабочая ;ул.Рагозина ; ул.Ранжурова; ул.Рокоссовского;ул.Сафонова ; ул.Сергея Лазо;ул.Советская ; ул.Степана Разина;ул.Цыбиктарова ; улШилкина ;ООО Управляющая компания "Комфорт" ул.Ленина д3,д5,д7,д 85 ; ул.Чикойская д8,д10ул.Крупской 6,ул.Ленина 28,ул.пограничная 36;Федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по РБ; ;Отдел Министерства внутренних делРоссийской Федерации по Кяхтинскому району;Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия;Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по РБ (Бурятстат);Управление Федерального казначейства поРБ;МАДОУ Детский сад №7 "Солнышко";ООО "Импульс";МКУ РУО МО "Кяхтинский район" Чикойская д.9;ИП Базыкина Т. А.;Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия;МБОУ "Дополнительное образование детей Кяхтинский ЦДО";ГБУЗ "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер" им.Г.Д.Дугаровой;Бурятский РФ ОАО "Россельхозбанк";ИП Якутина А.А.;ИП Химич Т. И. "Гостиница Турист""Шанс";ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Республике Бурятия";ИП Бугреева;ИП Чекусова М.А;ООО "Байкальские аптеки";ООО "Т2 Мобайл";
6 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4-К-11. | Замена провода А-35 на СИП-2. | 30- 1.05.2023 | 10:00-17:00 | Кяхтинский район. МО г.Кяхта. | г.Кяхта | г.Кяхта - ул.Селенгинская;ул.Модогоева,7-29.
7 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ПС 110кВ Кяхта ВЛ-6кВ ф.К-10 | Проверка грозозащиты | 2023-05-31 | 10:00-17:00 | Кяхтинский район. МО г.Кяхта. | г.Кяхта | г.Кяхта : ул.Ключевская;ул.Ленина, 110,112;ул.Троицкосавская;ул.Талько-Гринцевича;ул.Саввы Рагузинского;пер.Саввы Рагузинского;ул.Кондакова;ул.Арсентьева;ул.Горная;ул.Модогоева;ул.Придорожная;ул.Пестерева;ул.Автомобилистов;ул.Мира;ул.Калинина, 1-95;ул.Бекетова,8-52;ул.Горнозелентуйская;ул.Ранжурова,1-42;ул.Заречная;ул.Сухэ Батора,30,31;ул.Транспортная;ул.Ленина,98,100-общежитие КМУ,102;Погранотряд;Погранзастава "Кяхта";Учебный центр Погранотряда;;Освещение ФАД;Северный микрорайон;Котельная "Северный мкр";Котельная Слобода,Гостиница "Евразия";ТЦ "Титан";ОЦ "Титан"; Кяхта Вод Хоз Перекачка;Скважина;ИП "Самбуева".
8 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-53-К-3. | Замена опор | 31.05 - 01.06.2023 | 09:00-17:00 | Кяхтинский район. МО г.Кяхта. | г.Кяхта | г.Кяхта - ул.Рокосовского,1-16а; ул.Горнозелентуйская,6-10;ИП Трусова;магазин Гулькин.
9 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ПС 110кВ Кяхта ВЛ-10кВ ф.К-7 | Замена изоляции на реклоузере. | 2023-06-01 | 09:00-17:00 | МО Усть-Киранское. | у.Бурдуны, полигон Оборонэнерго,с.Усть-Киран,с.Киран, с.Курорт-Киран, с.Дурены,Погран.застава Курорт-Киран. | Полное погашение.Также вышки сотовых операторов Мегафон,МТС,Теле-2,Ростелеком,Телевышка РТПЦ .
10 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ПС 110кВ Кяхта ВЛ-6кВ ф.К-3 | Замена РЛНД-10 на ТП-26-К-3. | 2023-06-01 | 09:00-17:00 | Кяхтинский район. МО г.Кяхта. | г.Кяхта | пер Цыбиктарова; ул.Акшинская ;ул.Банзарова ; ул.Бестужева;ул.Владивостокская ; ул.Каландаришвили;ул.Калинина ;ул.Крупской ;ул.Ленина ; ул.Мичурина;ул.Октябрьской Революции; ул.Первомайская;ул.Пионерская ;улПограничная; ул.Рабочая ;ул.Рагозина ; ул.Ранжурова; ул.Рокоссовского;ул.Сафонова ; ул.Сергея Лазо;ул.Советская ; ул.Степана Разина;ул.Цыбиктарова ; улШилкина ;ООО Управляющая компания "Комфорт" ул.Ленина д3,д5,д7,д 85 ; ул.Чикойская д8,д10ул.Крупской 6,ул.Ленина 28,ул.пограничная 36;Федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по РБ; ;Отдел Министерства внутренних делРоссийской Федерации по Кяхтинскому району;Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия;Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по РБ (Бурятстат);Управление Федерального казначейства поРБ;МАДОУ Детский сад №7 "Солнышко";ООО "Импульс";МКУ РУО МО "Кяхтинский район" Чикойская д.9;ИП Базыкина Т. А.;Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия;МБОУ "Дополнительное образование детей Кяхтинский ЦДО";ГБУЗ "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер" им.Г.Д.Дугаровой;Бурятский РФ ОАО "Россельхозбанк";ИП Якутина А.А.;ИП Химич Т. И. "Гостиница Турист""Шанс";ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Республике Бурятия";ИП Бугреева;ИП Чекусова М.А;ООО "Байкальские аптеки";ООО "Т2 Мобайл";
11 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ТП-26-К-3 | Ремонт ТП. | 2023-06-01 | 09:00-17:00 | Кяхтинский район. МО г.Кяхта. | г.Кяхта | г.Кяхта - ул.Пограничная,42,44.Контора ООО "Сеть". МКД ул.Ленина "Кабельный участок",котельная.
Центры питания и установки питающие пункты видеонаблюдения Авиалесоохраны под отключения не попадают