## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Северобайкальскому району и г. Северобайкальск в период с 12 по 16 сентября 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.З-3 Пионерлагерь | Вырубка деревьев в пролете опор 1-20 | 2022-09-12 | 10:00 17:00 | Северобайкальский район | п.Заречный | 11 квартал п/лагерь-1.
2 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.З-5 Байкальское | Вырубка деревьев в пролете опор 100-150 | 2022-09-13 | 10:00 17:00 | Северобайкальский район | Байкальское | Свердлова,Победы,70 лет Октября,пер.Молодежный,Школьный,Колхозный,Степная,Советская,Байкальская,Горная,Новая администрация с.Байкальское, школа-1, д/с-1, ФАП, котельная-1
3 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | ПС-220 Новый Уоянф.8 | Проф востановление защит В-10 ф.-8 | 2022-09-14 | 8:00 19:00 | Северобайкальский район | п. Новый Уоян. | ул. Железнодорожников, Комсомольская, хлебопекарня, база ВИСТ, база Ольга, ПЧ-25 промбаза.
4 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | ВЛ-10кВ Ф.К-14 Эстония | Реглеровка стрелы провиса в пр.опор № 32-34 | 2022-09-13 | 10:00 18:00 | Северобайкальский район | п. Кичера | пер. Дружбы, ул. Автомобилистов, Высоцкого, Дружбы, Кедровая, Комсомольская, Лесная, Мелиораторов, Молодежная, Строителей.
5 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.З-3 Пионерлагерь | Вырубка деревьев в пролете опор 1-20 | 2022-09-15 | 10:00 17:00 | Северобайкальский район | п.Заречный | 11 квартал п/лагерь-1.
6 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.З-5 Байкальское | Вырубка деревьев в пролете опор 100-150 | 2022-09-17 | 10:00 17:00 | Северобайкальский район | Байкальское | Свердлова,Победы,70 лет Октября,пер.Молодежный,Школьный,Колхозный,Степная,Советская,Байкальская,Горная,Новая администрация с.Байкальское, школа-1, д/с-1, ФАП, котельная-1