## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 17 по 21 апреля 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ М-7 Угнасай | Замена 1-ст. оп №254, 257, 258, 259, 266, 267, 268, 270, 271. | 17-20.04.2023 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Арзгун | Заимки СП Арзгун
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Ул3 Ферма | Подключение абонента ч/с с опоры №10 | 2023-04-18 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Улюнхан | ул.Новая 1-15, 6-10.
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-9-К6 Набережная | Замена выводов 0,4 кВ от ТП до опоры №1 ф№1 | 2023-04-19 | 10:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Курумкан | ул. Набережная 19-43, 26-56. ул. Береговая 3, пер. шк.интернат 5, 17.
4 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Ар1 Баня | Монтаж провода СИП, и установка светильников на опорах № 1-9 | 19,20.04.2023 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Аргада | ул.Ухинова 1-7, 4, ул.Мостовая 2-4, 3-7 , ул.Молодежная 2 ул.Комсомольская 1-7, 2-4.
5 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-2-Ар1 Баня | Для БПР на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Ар1 "Баня | 19,20.04.2023 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Аргада | ул.Ухинова 4, 1-23, ул.Мостовая 4-30, 3-21, ул.Молодежная 2-20, 5-17, ул.Комсомольская 2-4, 1-7.
6 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Алла: 2Т | Профконтроль устройств РЗА 2Т | 2023-04-20 | 10:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Дырен эвенкийское | Кратковременные перерывы электроснабжения всех потребителей СП Дырен эвенкийское: 20.04. 2023г. ориентировочно в 10-00 временем на 30 мин, затем для ввода в работу ориентировочно в 16-30 также временем на 30 мин