## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 17 по 21 апреля 2023 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-393 | для замены провода и перевода абонентов | 17-21.04.2023 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Баргузинская, 1-24, ул. Проселочная, 1-17.
2 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-393 | для замены провода и перевода абонентов | 17-21.04.2023 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Баргузинская, 4-24, пер. Баргузинская, 19А,19Б, ул. Ольхонская, 4, ул. Проселочная, 16-21, ул. Сельская, 13-15.
3 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.19 ТП-2002 | для замены провода | 17,18.04.2023 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Изумрудная, 1а,2а,2б,5а,9а,13а,15а,18а,1-20.
4 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1,2 ТП-1110 | для замены вводов | 17-21.04.2023 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | 117,119,120 мкр., ул. Ченкирова,43 - 44, Щит У.О. (МБУ "Горсвет").
5 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РУ-0,4кВ ТП-1364 | для текущего ремонта | 2023-04-17 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | п.Забайкальский Дет Сад № 47, стройка школы
6 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ЛЭП-35кВ ЗС 3037 и ЗСД 3038 (ПС 35 кВ Стекольная, ПС 35 кВ Дивизионная) | для БВР по производству работ ООО «БайкалСити» по выносу тепловой сети с территории строительства | 2023-04-18 | 06-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Дивизионная, 3-й участок, В/Ч п. Дивизионная, ДНТ Зенит, ул. Каменная, 1-81, Котельная-Стеклозавод (ОАО «ТГК-14»).
7 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-2002 | для замены рубильников. | 2023-04-18 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Ул. Изумрудная, 1а,2а,2б,5а,9а,13а,15а,18а,1-20, ул. Изумрудная, 17- 36, п. Зеленый 1/1,1А, 1-9, ул. Вечерняя, 2-19, ул. Ветровая, 1-18, ул. Вершинная, 3-19, ЦТП п. Зеленый.
8 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Южная | для БВР (Городской РЭС). | 2023-04-19 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Домостроительная, 60(Торгово - производственная компания АО «Горняк»), ул. Домостроительная ( ООО "Мостремстрой").
1 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-490 Б-2 Современник | Замена опор | 17,18,21.04.2023 | 10:00 - 17:00 | Советский район | ДНТ "Современник" | Ул. 5 ,ул. 6