## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Тарбагатайскому району в период с 25 по 29 августа 2025 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16 Т-15 Саратовка | Установка опор | 28,29.08.2025 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | п.Саратовка | ул.Ленина дома № 1а-45, церковь, почта
2 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-10 НС-10 ДНП Саянтуй | ТО ТП | 26.08.2025 | 11:00-17:00 | Тарбагатайский район | с. Н. Саянтуй | ул. Центральная, д.1-20; ул.Цветочная,д.1-16; ул.Садовая, д.1-20; ул. Луговая д.1-8.
3 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-15 НС-10 Алмаз | ТО ТП | 27.08.2025 | 11:00-17:00 | Тарбагатайский район | ДНТ "Алмаз" | ДНТ "Алмаз" полностью.