## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Заиграевскому району в период с 13 по 17 декабря 2021 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Заиграевский РЭС | ВЛ 10 кВ К-10 | замена опор | 2021-12-14 | 09-00-17-00 | Заиграевский район | с. Унэгэтэй, Ангир | с. Унэгэтэй ул. Центральная, с. Ангир-полностью
2 | ПО ЦЭС, Заиграевский РЭС | ВЛ 10 кВ НС-1 | замена опор | 13,16.12.2021 | 09-00-17-00 | Заиграевский район | с. Новоильинск | ул. Советская,Тулаева, Тугутова, Кудряшова, Комсомольская
3 | ПО ЦЭС, Заиграевский РЭС | ВЛ 10 кВ И-8 | замена опор | 14,17.12.2021 | 10-00-17-00 | Заиграевский район | с. Илька | ул . Стахановская,Железнодорожная,Почтовая,Школьная.
4 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-1 Нв-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 в ремонт | для перевода абонентов ч/с с голого провода на СИП | 2021-12-13 | 10:00-18:00 | Заиграевский район | СНТ Росинка | ул.15,16,17
5 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-15 Э-3 | Монтаж провода СИП | 2021-12-16 | 10:00-18:00 | Заиграевский район | СНТ Солнечный | ул.17,18,19, 20,21,22,23,24