## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 10 по 16 июня 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-35 кВ Барагхан - Курумкан (БхК-364) | Для безопасности работ на ЛР-364 ПС 35 Курумкан | 2024-06-10 | 10-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Барагхан | Все потребители: МО СП Барагхан, МО СП Элэсун, с.Хонхино, заимки МО СП Барагхан. Кратковременное погашение ориентировочно 10.06.2024 в 09-30 временем на 30 мин., так же ориентировочно в 16-30 временем на 30 мин.
2 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-3-Бх3 Элэсун-2 | Установка ж/б прист. к опорам №2/1, 2/3,2/5, 2/7, 2/1/2, 2/1/4, 3/2, 3/5, 5, 7. | 10.06.2024 по14.06.2024 с включением на ночь | 11-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Элэсун. | МО СП Элысун: ул.Ленина 54-84, Дом культуры, Магазин «Спутник», Магазин «Амбар», ФАП, РТПЦ.
3 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф Ул-3 Улюнхан | Установка ж/б прист. к опорам №6, 17, 21,27, 28, 29, 30, 31, 32, 9/2 | 13.06.2024 по14.06.2024 с включением на ночь | 11-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Улюнхан. | Все потребители: МО СП Улюнхан. ТП-6-Ул3 БВК. Объекты видеонаблюдения (авиалесоохрана)