## Лист1
Приложение №1 к письму филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" от________________________№___________________
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Тарбагатайскому району в период с 10 по 14 августа 2026 года
№ п/п | ПО, РЭС | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | Регулировка провода | 2026-08-10 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с.Тарбагатай | ул. Народная, дома №3-5, ул. Некрасова, дома №7-45, 10-52
2 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ТО ТП | 2026-08-10 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | ДНТ Ручеек | ул. Приречная
3 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | Замена ж/б приставки | 2026-08-11 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | ДНТ Булаг | Полностью
4 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ТО ТП | 2026-08-11 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | ДНТ Ручеек | ул. Сосновая, дома №145-169, 142-170, ул. Центральная, дома №115-155, 114-160, ул. Зеленая, дома №65-111, 66-114
5 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | Замена траверсы | 2026-08-12 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | п. Николаевский | Щеб. Карьер, карьер Николаевский, ДНТ Ручеек полностью, за исключением ул. Рябиновая, дома №1-37, 2-40, ул. Облепиховая, дома №3-23, 2-24
6 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ТО ТП | 2026-08-12 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | ДНТ Ручеек | ул. Рябиновая, дома №41-79, 42-80, ул. Сосновая, дома №75-143, 74-138
7 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | Замена изоляторов | 2026-08-13 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с. Барыкино | ИП Попов, Меркитская крепость
8 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ТО ТП | 2026-08-13 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | ДНТ Булаг | ул. Набережная, Сосновая, Березовая, Черемуховая, Вишневая, Цветочная
9 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ТО ТП | 2026-08-14 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | ДНТ Булаг | ул. Лесная, ул. Пчелиная