## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Тункинскому и Окинскому районам в период с 14 по 18 ноября 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ВЛ-10 кВ М-1 Завод | Замена опор № 25-44 | 14-18.11.2022 | 09:00 - 17:00 | Тункинскикй район | Заимки, КПП, МНР | в полном объеме
2 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ВЛ-10 кВ М-3 Горносолнечная | Для безопасного выполнения работ на М-1 Завод | 14-18.11.2022 | 09:00 - 17:00 | Тункинскикй район | с. Монды | ул. Солнечная, ул. Пограничная
3 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ВЛ-10 кВ М-7 Поселок | Для безопасного выполнения работ на М-1 Завод | 14-18.11.2022 | 09:00 - 17:00 | Тункинскикй район | с. Монды | с. Школьная, ул. Гашунова, ул. Саянская, ул. Ленина, ул. Подгорная, ул. Мира, ул. Геологическая
4 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ВЛ-10 кВ А-6 Галбай | Замена РТП-4 А-6 | 2022-11-14 | 09:00 - 17:00 | Тункинскикй район | с. Тунка, с. Улбугай, с.Таблангут | в полном объеме
5 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ВЛ-10 кВ А-1 Еловка | Замена РТП-6 А-1 | 2022-11-15 | 09:00 - 17:00 | Тункинскикй район | с. Ахалик, с. Еловка | в полном объеме
6 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ВЛ-10 кВ ХХ-8 Галбай | Перетяжка провода в пролетах опор № 41/3-41/10 | 2022-11-16 | 09:00 - 17:00 | Тункинскикй район | с. Галбай, с. Талое | в полном объеме
7 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ВЛ-10 кВ А-6 Галбай | Выправка опор № 150-156 | 2022-11-17 | 09:00 - 17:00 | Тункинскикй район | с. Тунка, с. Улбугай, с.Таблангут | в полном объеме
8 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ВЛ-10 кВ ХХ-7 Аршан | Выправка опор № 26-29 | 2022-11-18 | 09:00 - 17:00 | Тункинскикй район | с. Хурай-Хобок, с. Тагархай, с. Аршан | в полном объеме, ул. Лермонтова, ул. Пушкина, ул. Набережная