## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Кяхтинскому району в период с 15 по 19 августа 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.К-8 | Проверка РЗА | 2022-08-15 | 13:00-15:00 | Кяхтинский район. МО г.Кяхта | г.Кяхта. | Центральная районная больница.
2 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.БЛ-4 | Замена опор | 2022-08-15 | 09:00-17:00 | Кяхтинский Район МО Усть Киранское. | КФХ Очиров, Дацан. | КФХ Очиров, Дацан.
3 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ПС 35 кВ Октябрьская КРУН-10 1 и 2-СШ-10 кВ | Текуший ремонт | 2022-08-15 | 08:00-20:00 | Кяхтинский Район МО Больше Кударинское. | п.Октябрьский, с.Большая Кудара, с.Чикой, с.Унгуркуй, с. Убур-Киреть, с.Энхэ-Тала, с. Холой. | Полное погашение.
4 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.УК-1 | Проверка РЗА | 2022-08-16 | 09:00-13:00 | Кяхтинский Район МО Усть Кяхтинское. | с.Субуктуй, с.Калинична. | Полное погашение.
5 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.УК-2 | Проверка РЗА | 2022-08-16 | 13:00-15:00 | Кяхтинский Район МО Усть Кяхтинское. | с.Усть Кяхта. | КПНИ, ул.Трактовая,ул.Юбилейная, ул.Сергея Лазо, ул.Чикойская, ул.Молодёжная, ул.Заречная, ул.Рабочая.
6 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.УК-5 | Проверка РЗА | 2022-08-16 | 15:00-18:00 | Кяхтинский Район МО Усть Кяхтинское. | с.Усть Кяхта. | Вышка "БВК"
7 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.УК-6 | Проверка РЗА | 2022-08-17 | 09:00-13:00 | Кяхтинский Район МО Усть Кяхтинское. | с.Усть Кяхта. | Школа, Д/сад, Больница, ООО "Т2 Мобайл", ул.40 лет Бурятии, ул.Советская, ул.Селенгинская, ул.Нагорная, ул.садовая, ул.Набережная, ул.Пограничная, ул.Школьная, ул.Профсоюзная, ул.Новая.
8 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-6 кВ УК-7 | Проверка РЗА | 2022-08-17 | 13:00-18:00 | Кяхтинский Район МО Усть Кяхтинское. | с.Усть Кяхта. | ФГУП Бурятавтодор - АБЗ Липовка, МТФ "Табангут"
9 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-6 кВ К-7 | ВВ испытание КЛ | 2022-08-18 | 08:00-20:00 | Кяхтинский Район МО Усть Киранское. | с. Усть-Киран, с. Курорт-Киран, с. Киран, с. Дурены, Полигон "Бурдуны", погран. застава "Киран", ОАО "Оборонэнерго" ООО "Т2 Мобайл", МТС, Мегафон | с.Бурдуны, с. Усть-Киран, с.Киран,с.Курорт Киран,с.Дурёны - полное погашение.Полигон "Бурдуны".Вышки сотовой связи.Погранзастава "Киран".ИП "Пестеревой".ИП "Бережок".Подсобное хозяйство ПУ-34.ИП "ООО Сервис".
10 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-6 кВ К-2 | ВВ испытание КЛ | 2022-08-19 | 13:00-20:00 | Кяхтинский Район МО Кяхтинское. | г. Кяхта. | РТПЦ "ОРБИТА", погран застава "Боты", ул Рукавишникова д.1-123; ул.Лесная д.1-20; ул Дынника д.1-7; ул.Кирзавод д.1-19;ул.Обручева д.1-28; ул.Пролетарская д.1-30; ул.Прежевальскогого д.1-49;ул.Пограничная д.1-65; ул.Профсоюзная д.1-15; ул Прянишникова д.1-37;ул.Жданова д.1-5 ; ул.Мотавкина д1-8; пер.Солнечный д. 1-15; ул.50 лет Победы д.1-20; ул.Баргузинская д.1-10; ул.Батурина д. 1-44;ул.Бестужева д.1-42; ул.Верхнеудинская д.1-13; ул.Иркутская д.1-12;ул Каландаришвили д.1-38; ул.Калинина д.131-198; ул.Крупской д.44 -87 ; ул.Назимова д.1-10; ул Парижской Коммуны д.1-19; ул Петрова д.1-38; ул Ранжурова д. 49-91;ул Свердлова д.1-35;ул Читинская д.1-25;
11 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.К-3 | ВВ испытание КЛ | 2022-08-19 | 13:00-20:00 | Кяхтинский район.МО г.Кяхта. | г.Кяхта. | пер Цыбиктарова; ул.Акшинская ;ул.Банзарова ; ул.Бестужева;ул.Владивостокская ; ул.Каландаришвили;ул.Калинина ;ул.Крупской ;ул.Ленина ; ул.Мичурина;ул.Октябрьской Революции; ул.Первомайская;ул.Пионерская ;улПограничная; ул.Рабочая ;ул.Рагозина ; ул.Ранжурова; ул.Рокоссовского;ул.Сафонова ; ул.Сергея Лазо;ул.Советская ; ул.Степана Разина;ул.Цыбиктарова ; улШилкина ;ООО Управляющая компания "Комфорт" ул.Ленина д3,д5,д7,д 85 ; ул.Чикойская д8,д10ул.Крупской 6,ул.Ленина 28,ул.пограничная 36;Федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по РБ; ;Отдел Министерства внутренних делРоссийской Федерации по Кяхтинскому району;Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия;Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по РБ (Бурятстат);Управление Федерального казначейства поРБ;МАДОУ Детский сад №7 "Солнышко";ООО "Импульс";МКУ РУО МО "Кяхтинский район" Чикойская д.9;ИП Базыкина Т. А.;Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия;МБОУ "Дополнительное образование детей Кяхтинский ЦДО";ГАУК РБ "Кяхтинский краеведческий музейим. ак. В.А. Обручева";ГБУЗ "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер" им.Г.Д.Дугаровой;Бурятский РФ ОАО "Россельхозбанк";ИП Якутина А.А.;ИП Химич Т. И. "Гостиница Турист""Шанс";ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Республике Бурятия";ИП Бугреева;ИП Чекусова М.А;ООО "Байкальские аптеки";ООО "Т2 Мобайл";