## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Северобайкальскому району и г. Северобайкальск в период с 27 по 31 марта 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.З-5 Байкальское | Вырубка угрожающих деревьев в пролетах опор 200-300 (выборочно) | 2023-03-29 | 13:00 17:00 | Северобайкальский район | с. Байкальское | Свердлова,Победы,70 лет Октября,пер.Молодежный,Школьный,Колхозный,Степная,Советская,Байкальская,Горная, Новая Сот Ветеран Сот ТЫЯ
2 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | ПС-220 кВ Кичера, СВ-10 с отключением В-10 ф.7,8,9,14 | проф. контроль защит СВ-10 | 2023-03-29 | 13:00 17:00 | Северобайкальский район | п. Кичера | ул. 60 лет ВЛКСМ, Автомобилистов. Байкова, Ефремова, Ленина, Лесорубов, Мелиораторов, Мостостроителей, Таллинская, Театральная, Центральная, пер. Дружбы, ул. Автомобилистов, Высоцкого, Дружбы, Кедровая, Комсомольская, Лесная, Мелиораторов, Молодежная, Строителей.
3 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 ТП-111 З-4 Чкалова | Монтаж ПУ, технодогическое присоединение | 2023-03-29 | 10:00 17:00 | г.Северобайкальск | п.Заречный | Сухова, Туполева, Чкалова, Курочкина, 18 съезда ВЛКСМ
4 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 ТП-50-З-4 " 18 съезда ВЛКСМ | Монтаж ПУ, технодогическое присоединение | 2023-03-30 | 10:00 17:00 | г.Северобайкальск | п.Заречный | Заречная, 18 съезда ВЛКСМ, Зеленая, 60 лет ВЛКСМ
5 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 ТП-124-З-4 Цветочная | Монтаж ПУ, технодогическое присоединение | 2023-03-31 | 10:00 17:00 | г.Северобайкальск | п.Заречный | Цветочная