## Лист1
Приложение №1 к письму филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" от________________________№___________________
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Селенгинскому району в период с 04 по 08 мая 2026 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 5829 км Селендума | плановая ( для замены гоглого провода на СИП) | 2026-05-04 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | Темник | Местность- мост Темник-6 домов ч/с
2 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Ж-3 "Далайтан" от ПС-35кВ Жаргаланта | плановая ( для регулировки стрелы провеса провода) | 2026-05-04 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | с. Жаргаланта | ст. Далайтон, ст. Зун-Тохой Будожапов, ст. Х-Добо, ст. Малая Манжа.
3 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Больница от ПС-110 кВ Гусиноозерская | Неплановая (для БВР ) | 2026-05-04 | 09-00 - 20-00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | Ленина24,26, Пушкина 2,4,6, Комсомольская 19,21,23, маг. Маклен, Марфа подушкина, Максимум, Юничел, Барис, Вояж, Мир рукоделия, Союз, Престиж, Солнышко, Корона, Ореол, Мегафон, Связной, Детский мир, Снежный Барс, Гамма, Монарх, Наран, Силуэт, Мастерок, ул. Проезжая, Профсоюзная, Коммунистическая 1-14, Новая, Строительная 1-17, 2-32, Д/с №7, №8, СОШ №2.
4 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 5829 км Селендума | плановая ( для замены гоглого провода на СИП) | 2026-05-05 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | Темник | Местность- мост Темник-6 домов ч/с
5 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | В-10-С-9 ПС-220кВ Селендума | заявка МЭС | 2026-05-05 | 09-00 - 18-00 | Селенгинский район | с. Селендума, у.Ехэ-Цаган, у.Цайдам, у. Шанан | Селендума: ул. Полевая, Юбилейная, ООО Яган, Зун-Тамча, у. Шана: ул. Кооперативная, Ленина, Калинина, ЧП Чарчан АЗС, у. Цайдам ул. Набережная, Школьная, Солнечная, Южная., местность Курья, местность Баянгол, местность Тухум, местность Ташагай, местность Черный камень, местность Холой, у. Ехэ-Цаган ул. Октябрьская, Ленина, Ранжурова, Буянтуева
6 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Г-4 Новоселенгинск от ПС 110 кВ Гусиноозерская | плановая ( для регулировки стрелы провеса провода) | 2026-05-05 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | г. Гусиноозерск | ул. Надежды, Проезжая, Юбилейная, Шоссейная, пер. Проезжий, пос. Тухум, кафе Лотос, Вечный зов, шиномонтаж, заправка, оптовая база Титан, Крепаль, Океан, пос. Кедровый кв. 8, ретранслятор, пос.Восточный, пос Солнечный, пос Кедровый, дачи Каменный карьер, сотовая вышка Мегафон, автомойка Картер, газовая АЗС, магазин Хозяин, автовокзал, стадион "Шахтер", ДЮСШ
7 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ГО-6 от ПС-110 кВ Гусиное Озеро | плановая (для замены опор) | 2026-05-05 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | г. Гусиное Озеро | ЖКХ, ул. Советская, Промышленная, Береговая, п. Лесхоз, Цаган-Гол, Рыбхоз, Пос.Совет, Клуб, Магазин, Очистные, КНС, Водозабор
8 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Больница от ПС-110 кВ Гусиноозерская | Неплановая ( для БВР ) | 2026-05-05 | 09-00 - 20-00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | Ленина24,26, Пушкина 2,4,6, Комсомольская 19,21,23, маг. Маклен, Марфа подушкина, Максимум, Юничел, Барис, Вояж, Мир рукоделия, Союз, Престиж, Солнышко, Корона, Ореол, Мегафон, Связной, Детский мир, Снежный Барс, Гамма, Монарх, Наран, Силуэт, Мастерок, ул. Проезжая, Профсоюзная, Коммунистическая 1-14, Новая, Строительная 1-17, 2-32, Д/с №7, №8, СОШ №2.
9 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Шахта-2 от ПС-110 кВ Гусиноозерская | неплановая (для увеличения габарита) | 2026-05-05 | 13-00 - 15-00 | Селенгинский район | г. Гусиноозерск | ул. 8-Марта-50-66; 55-79, Серова-58-86, Строительная-24-66; 19-57, Калинина, Спортивная, Горького, Первомайская, Пушкина, Лермонтова, Заозерная, Ленина 7, 7а; 9,11,12, ул. Октябрьская 1-8, 8/1, 10, 12А, Куйбышева, Первомайская, пер.Колхозный, ул. Пушкина1,3, 5,7,9, Ленина 22, Почтовая 2-8, К-Маркса 3-7, 6-16, 19; 23; 27,21,25, Свердлова, Комсомольская 1-7, 9,11,13,15, 15а, пер. Школьный 2,4,6.
10 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 5829 км Селендума | плановая ( для замены гоглого провода на СИП) | 2026-05-06 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | Темник | Местность- мост Темник-6 домов ч/с
11 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ГО-6 от ПС-110 кВ Гусиное Озеро | плановая (для замены опор) | 2026-05-06 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | г. Гусиное Озеро | ЖКХ, ул. Советская, Промышленная, Береговая, п. Лесхоз, Цаган-Гол, Рыбхоз, Пос.Совет, Клуб, Магазин, Очистные, КНС, Водозабор
12 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Больница от ПС-110 кВ Гусиноозерская | Неплановая ( для БВР ) | 2026-05-06 | 09-00 - 20-00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | Ленина24,26, Пушкина 2,4,6, Комсомольская 19,21,23, маг. Маклен, Марфа подушкина, Максимум, Юничел, Барис, Вояж, Мир рукоделия, Союз, Престиж, Солнышко, Корона, Ореол, Мегафон, Связной, Детский мир, Снежный Барс, Гамма, Монарх, Наран, Силуэт, Мастерок, ул. Проезжая, Профсоюзная, Коммунистическая 1-14, Новая, Строительная 1-17, 2-32, Д/с №7, №8, СОШ №2.
13 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. ПЭН-1 от ПС-110 кВ Гусиноозерская | неплановая (для увеличения габарита) | 2026-05-07 | 10:00 - 18:00 | Селенгинский район | г. Гусиноозерск | 6 микрорайон д. 7,12,16А,16Б,20, СОШ №5
14 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 5829 км Селендума | плановая ( для замены гоглого провода на СИП) | 2026-05-08 | 10-00 - 12-00 | Селенгинский район | Темник | Местность- мост Темник-6 домов ч/с
15 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. ПЭН-2 от ПС-110 кВ Гусиноозерская | неплановая (для увеличения габарита) | 2026-05-07 | 10:00 - 18:00 | Селенгинский район | г. Гусиноозерск | Спорткомплекс, Полиция гаражи, магазин Замок: Добрый, Мебель, киоск Хлебушек, Гаражный кооператив "Энергетик", "Союз", магазины " Фруктовый сад", " Московская ярмарка", "Гастрономчик", "Ромашка", "О*Браво","СДЭК", Профсоюзная 4-8,
16 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 5829 км Селендума | плановая ( для замены гоглого провода на СИП) | 2026-05-08 | 10-00 - 12-00 | Селенгинский район | Темник | Местность- мост Темник-6 домов ч/с