## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 23 по 27 мая 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Ар-2 МТМ | Замена ж/б приставки на опоре №21 | 2022-05-23 | 11:00-17:00 | Курумканский район | СП Аргада | СП Аргада: Администрация СП, Детсад, ФАП, ДК, РТПС, ул.Цыбикова 1-31, Комсомольская 10-26,ул. Хышиктуева 9-10 , ул Дондупова 6-31, ул. Будаина 1-26, ул. Ленина 1-7.
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-3-Ар-2 Клуб | Для БПР по замене опор на ВЛ-10 кВ ф.Ар-2 МТМ опора №21 | 2022-05-23 | 11:00-17:00 | Курумканский район | СП Аргада | СП Аргада: Детсад, ЦНТВ, ул. Хышиктуева 6-12, ул. Ленина 1-7, 10, больница, магазины-2 шт., клуб, АТС, почта, в/башня, ЦК, больница, музей, гараж, ул.Будаина 1-17, 2-26, ул. Кооперативная 8а.
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-Ар-2 Дежмаг | Установка ж/б приставок №2, 3, 3/6/1, 3/6/2, 3/8, 3а/8/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,13/1, 14, 14/1, 18, 18/1, 19, 20, 15, 16, 17, 17/1, 17/2, 20/1 с применением БКМ | 23,26.05.2022 | 10:00- 18:00 | Курумканский район | СП Аргада | СП Аргада: ул. Дондупова 19-31, 10:24.ул.Цыбикова 31-41, 26-34, ул Кооперативная 36, 24,8,6,водобашня-2 шт.
4 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.М-6 Точка | Замена опор №37, №259/3/3, выправка опор №36, 39. | 2022-05-24 | 11:00-17:00 | Курумканский район | СП Курумкан | СП Курумкан: заимки СП Курумкан
5 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-3-Ул4 Кучегэр | Замена ТМ-40 кВА на 100 кВА | 2022-05-24 | 11:00-16:00 | Курумканский район | СП Улюнхан эвенкийское. | СП Улюнхан эвенкийское: Курорт Кучегэр
6 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-1-Ул3 Гараж | Замена ТМ-160 кВА на 250 кВА | 2022-05-24 | 11:00-18:00 | Курумканский район | СП Улюнхан эвенкийское. | СП Улюнхан эвенкийское:ул.Ленина 12-33, пожарное депо, Администрация, санция Мегафон, ул Молодежная 1-12
7 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ТП-6-К3 Жукова | Замена опор №1,1/2, 4/, 6, 6/2, 1/1, 2, 3, 4/2/1, 4/3/1, 6/1, 6/3, 7. | 2022-05-25 | 10:00-17:00 | Курумканский район | СП Курумкан | СП Курумкан: Пер.Санаторный 2-14, 3-17, ул.Октябрьская 49-53, 34.