## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Селенгинскому району в период с 27 по 31 мая 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Автодом от ПС 110кВ Завод | Плановая (Проверка и замена РЗА В-10 ф. Автодром) | 27,28.05.2024 | 08.00 - 20:00 | Селенгинский район | г. Гусиноозерск | Ведомственная линия (Автодом)
2 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Бараты от ПС 110кВ Гусиноозерская | Плановая ( для замены подвесного и штыревого изоляторов) | 27-31.05.2024 | 10:00 - 18:00 | Селенгинский район | с.Бараты | ул. Шоферская, пер. Клубный, Октябрьская, Степная, Комсомольская, Октябрьская, Новая, Юбилейная
3 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6кВ ф.ПЭН-1 от ПС 110кВ Гусиноозерская | плановая (Для замены подкоса) | 2024-05-27 | 10:00 - 18:00 | Селенгинский район | г. Гусиноозерск | 6 микрорайон д. 7,12,16А,16Б,20, СОШ №5
4 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6кВ ф.Шаха-2 от ПС 110кВ Гусиноозерская | Неплановая (Для обрезки крон деревьев) | 28,29.05.2024 | 10:00 - 18:00 | Селенгинский район | г. Гусиноозерск | ул. 8-Марта-50-66; 55-79, Серова-58-86, Строительная-24-66; 19-57, Калинина, Спортивная, Горького, Первомайская, Пушкина, Лермонтова, Заозерная, Ленина 7, 7а; 9,11,12, ул. Октябрьская 1-8, 8/1, 10, 12А, Куйбышева, Первомайская, пер.Колхозный, ул. Пушкина1,3, 5,7,9, Ленина 22, Почтовая 2-8, К-Маркса 3-7, 6-16, 19; 23; 27,21,25, Свердлова, Комсомольская 1-7, 9,11,13,15, 15а, пер. Школьный 2,4,6.
5 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6кВ ф.СПМК от ПС 110кВ Гусиноозерская | плановая (Для установки разьеденителя и замены анкерной опоры) | 29,31.05.2024 | 10:00 - 18:00 | Селенгинский район | г. Гусиноозерск | ул.Дорожная, Нагорная, Геологическая, Гражданская, Шахтинская, Горная, Плеханова, Некрасова, Рабочая, Пионерская, Володарского, Бестужева, 1-ая Угольная, Овражная, Центральная, Ушакова, Рыбацкая Тельмана, Ломоносова, Мичурина, Урицкого, Набережная, Южная, Пржевальского, Ранжурова, Ватутина, Дзержинского, Солнечная, Чехова, Гвардейская,
6 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Бараты от ПС 110кВ Гусиноозерская | Плановая ( для проверки РЗА) | 2024-05-29 | 09:00 - 13:00 | Селенгинский район | с.Бараты | ул. Шоферская, пер. Клубный, Октябрьская, Степная, Комсомольская, Октябрьская, Новая, Юбилейная
7 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Новоселенгинск от ПС 110кВ Гусиноозерская | Плановая ( для проверки РЗА) | 2024-05-29 | 13:00 - 18:00 | Селенгинский район | г. Гусиноозерск | ул. Надежды, Проезжая, Юбилейная, Шоссейная, пер. Проезжий, пос. Тухум, кафе Лотос, Вечный зов, шиномонтаж, заправка, оптовая база Титан, Крепаль, Океан, пос. Кедровый кв. 8, ретранслятор, пос.Восточный, пос Солнечный, пос Кедровый, дачи Каменный карьер, сотовая вышка Мегафон, автомойка Картер, газовая АЗС, магазин Хозяин, автовокзал, стадион "Шахтер", ДЮСШ, Дацан, у. Бургастай ул. Пристаньская, местность ДРСУ, Саган Жалга.
8 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ТП-653 | Неплановая (Для трассировки КЛ) | 2024-05-29 | 09:00 - 19:00 | Селенгинский район | г. Гусиноозерск | ул.Ключевская 19,25,27,29,31,33