## Лист1
Приложение №1 к письму филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" от________________________№___________________
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 18 по 22 мая 2026 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6кВ ф.18 РП-23 | для безопасного проведения работ | 18-22.05.2026 | 10-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Кулундинская 1-5, ул. Юннатов 2-39, Котельная ПАО «ТГК-14», ул. Локомотивная 50, ул. Целинная, ул. Уссурийская, ул. Агрономическая, ул. Минусинская.
2 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-855 | для монтажа провода СИП | 2026-05-18 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Бограда, ул. Сахалинская.
3 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РУ-0,4кВ от ТП-655 | для сборки шлейфов | 2026-05-18 | 10-00 - 18-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Ключевская, 57/1-57/3, ул. Ключевская, 47-53.
4 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.16 от ТП-85 | для замены ж/б приставки | 2026-05-18 | 10-00 - 13-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Желябова, 1-4, ул. Омская,1-10, ул. Стекольная, 1-20.
5 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-8 АРЗ-22 Родник | для замены ж/б приставки | 2026-05-18 | 13-00 - 16-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ДНТ Родник, ул. Амурская, ул. Илимская, ул. Алданская.
6 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-31 Э-4 | для установки опор | 18,19.05.2026 | 10-00 - 17-00 | Заиграевский район | г.Улан-Удэ | CНТ Автодорожник, ул.1, ул.2, ул.3.
7 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-409 | для перевода потребителей на новую ВЛИ | 2026-05-19 | 10-00 - 16-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Полевая 16 - 23, ул. Урожайная 21 - 82.
8 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-794 | для монтажа провода СИП | 2026-05-19 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Онохойская 20-37, 39а, ул. Ростовская 40-42, ул. Гармаева 23.
9 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-6/0,4кВ от ТП-2138 | для регулировки уровня напряжения | 2026-05-19 | 09-00 - 13-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Клеверная,21-59, ул. Испытателей,17-29, ул. Буранная, 17-34, ул. Обзорная, 22-40.
10 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-6/0,4кВ от ТП-158 | для регулировки уровня напряжения | 2026-05-19 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Пушкина, 33,33П, 14,16, ул. Жуковского, 23,25, ул. Чертенкова, 40 (ПЧ№2), ул. Пушкина,12а (магазин Николаевский),ул. Юного Коммунара,10.
11 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-707В | для выправки опор | 2026-05-19 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | CНТ Пищевик, проезд 10-й,проезд 11-й,проезд 12-й, проезд 13-й,проезд 14-й.
12 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-0,4кВ от ТП-312 | для выверки схемы КЛ | 2026-05-21 | 10-00 - 12-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Ленина 63, Министерство безопасности по ул. Сухэ-Батора 11, Управление делами Президента и Правительства РБ по ул. Сухэ-Батора 9, ул. Борсоева 13б,13д, ул. Ранжурова 10, Прокуратура РБ по ул. Борсоева 23А, ул. Бау Ямпилова 14, ул. Ербанова 7, Комитет национального архива Бурятии по ул. Сухэ-Батора 7/а, Поликлиника МВД по ул. Сухэ-Батора, Телеграф.
13 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РУ- 10/0,4кВ от ТП-649 | для технического обслуживания | 2026-05-21 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Ключевская,64,64а, ул. Ключевская, 50а (школа№17), ул. Ключевская,62а(ООО Байкалагротех), ул. Лебедева,10 (офис).
14 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РУ- 6/0,4кВ от ТП-604 | для технического обслуживания | 2026-05-21 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Бабушкина, 31 (школа№35), ул. Пирогова,34, ул. Бабушкина, 59-63.
15 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10кВ Ф.7 ПС «АРЗ» | для врезки новой ТП | 2026-05-21 | 10-00 - 15-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | Станция «Мегафон» ул. Центральная №26 (Исток), станция «МТС», ул. Карьер (с. Сужа), СНТ Баян Тала, ИП Пак, п. Исток ул. Победы, 1-41, 32А, ул. Светлогорская, 7 - 32, пер. Карьерный, 1-8, ул. Прибрежная, 2 - 40, ул. Полынная, 1-37, ул. Земляничная, 1-22, ул. Инская, 1-16, ул. Карьерная, 23–31, ул. Природная, 19-36, Подсобное хозяйство ПСЗ, ул. Центральная 2 – 28, пос. Аэропорт 30,31,34, АЗС-1, КНС Аэропорт, ул. Изумрудная 3, ул. Номинская 10, ДНТ «Навигатор», Хойтобэе ул. Просторная, ул. Оронгойская, ул. Сельская, ул. Осенняя, ул. Служебная.
16 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-6кВ ф.56 ПС Машзавод | для замены опоры №4 | 2026-05-21 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ГСК №23 по ул. Бетховена, ул. Бетховена 41 - 55, ул. Загорская 7 - 16, ул. Нестерова 2 - 4, 38 - 150, ул. Путиловская 1 - 68, ул. Седова 2 - 23, ул. Чайковского 72 - 135, ул. Комарова 20 - 79, ул. Глинки 7, ДНТ "Лотос" 7 - 12, 26 - 28.
17 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-6кВ ф.10 ПС Аэропорт | для регулировки РТП-45В | 2026-05-21 | 10-00 - 15-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ДНТ Авиатор -2 ул. Спортивная, ул.Озерная, ул.Молодежная, ул.Центральная, ул.Полярная, ул.Баянгольская, ул.Садовая, пер.Садовый, ул.Кедровая, ул.Комарова, ул.Связи, ул.Чистая, ул.Строительная, ул.Навигатор, ул.Светлая, ул.Лесная, пер.Лесной, ул.Клубничная, ул.Вишнёвая, ул.Брусничная.
18 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-6кВ ТП-2045 | для замены силового трансформатора | 2026-05-22 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Школа № 36 по ул. Магистральная 3, ул. Магистральная 2, 23, ул. Грибоедова 29 - 33, ул. Заиграевская 35 - 44, парк им. Жанаева.
19 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-380 | для переноса ПУ | 2026-05-22 | 10-00 - 14-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Подстанционная 1 - 24, 16а, 21а, 1б, Подстанционный пер. 22а.
20 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-380 | для переноса ПУ | 2026-05-22 | 13-00 - 16-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Пригородная 10, ул. Урожайная 2 - 25, Урожайный пер. 1 - 6.
21 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10кВ РП-21 ф.15 | для подрезки крон деревьев | 2026-05-22 | 09-00 - 12-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Барнаульская 16-52, ул. Дальневосточная 9-76, ул. К-Цеткин 16-59, ул. Р-Люксембург 1-45, ул. Северная 8-41, ул. Львовская 2-64, ул. Запорожская 1-3, ул. Харьковская 23-36, котельная ул. Раздольная ОАО «ТГК-14», школа №50, ул. Бойдоновская 3-68, ул. Балтийская 21-24, ул. Витебская 11-40, ул. Груздева 3-111, ул. Коховская 2-39, филиал д/с Золотой ключик, Резервуары МУП «Водоканал», ул. Одонская 6-32, ул. Раздольная 79-80, ул.Тугнуйская 1-14, ул. контррезервуары МУП «Водоканал», ул. Армавирская 6-51, ул.Татхальская 1-14, ул. Уронайская 1-11, ул. Гутайская 3-20,ул. Догойская 4-22, ул. Новоононская 1-13, ул. Красной Звезды 40-44,ул. Витебская 15-52, ул. Островского 1 - 9, 20-42, ул. Тверская 21-44, ул. Ладожская 13-42, ул. Зугалайская 1-19, ул. Орловская 30-32, ул. Челябинская 2 - 10, 2а, 20А, ул. Черкасская 18-24, Черкасский пер. 2 - 12, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 8а, 10а, 12а, 14а, ул. Дружбы 2-27, ул. Костромская 6 - 30, ООО Пхотонган, ул. Гусиноозерская 9/1-9/5, ул. Гусиноозёрская 7, база БКС ул. Гусиноозерская, база ИП Бадмаев, База Мохнаткин по ул. Черкасская,16 .
22 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10кВ ф.8 ПС 35кВ Зенит | для ремонта ЛР-3 Зт-8 и регулировки ЛР-7 Зт-8 на ПС 35кВ Зенит по заявке (Тарбагатайского РЭС) | 2026-05-21 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | п. Забайкальский СНТ" Энергостроитель", СНТ" Учитель", ДНТ «Метролог-2»,ДНТ «Метролог-1», ДНТ «Дархан», ДНТ «Родник», ул. Янтарная, 1-117.