## Лист1
Приложение №1 к письму филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" от________________________№___________________
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Селенгинскому району в период с 18 по 22 мая 2026 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. НТ-4 Поворот от ПС 35 кВ Нур-Тухум | плановая (для замены опор) | 2026-05-18 | 10:00 - 19:00 | Селенгинский район | с. Поворот | Набережная, Центральная, Бурятская, Почтовая, стоянка Бараний Луг, Дианский
2 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. НТ-4 Поворот от ПС 35 кВ Нур-Тухум | плановая (для замены опор) | 2026-05-19 | 10:00 - 19:00 | Селенгинский район | с. Поворот | Набережная, Центральная, Бурятская, Почтовая, стоянка Бараний Луг, Дианский
3 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-С-12 от ПС 220 кВ Селендума | неплановая (для замены провода на СИП) | 2026-05-22 | 10:00 - 18:00 | Селенгинский район | с.Селендума | ул. Мельникова
4 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-С-12 от ПС 220 кВ Селендума | неплановая (для замены провода на СИП) | 2026-05-22 | 10:00 - 18:00 | Селенгинский район | с.Селендума | ул. Мельникова