## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 01 по 05 июля 2024 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-6кВ ф.13 РП-4 | для обрезки крон деревьев пр. оп. 3-5 | 2024-07-01 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ИП Хуан Хэ по ул. Борсоева 56а, ГУ "РЦТИ ЧС" по ул. Борсоева 56а, ООО ПО Наран.
2 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-0,4кВ ТП-1652 | для тех. присоединения к СШ-0,4кВ | 2024-07-01 | 10-00 - 13-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Борсоева 105 ИП Яньков, ИП Нимаев, ИП Патлачук, ООО «Эрланг-Лайн», ИП Нимаев, ООО «Универсал-УАБК» (Техносфера), ООО «ВСЭМ-СЭТ», ООО «Волжанка», ООО «Рация Технология».
3 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1029 | для установки, замены опор | 01-05.03.07.2024 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | п. Забайкальский ул. Васильковая 1-24,24а, ул. Ромашковая 1-46,1а.
4 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-6кВ ТП-46 | для ремонта оборудования | 2024-07-01 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Цивилева 50, ул. Гагарина 26А, 45, ООО Айсберг, ООО БХП, ООО Линия Вкуса, ООО Океан, ООО Феликс, школа №65.
5 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-203 | для установки опор с 1-9 | 04,05.07.2024 | 10-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | пос. Вагжанова ул. Батарейная 9-38, ул. Сотниковская 1-23,14а, ул. Гарнизонная 14-20,13а, ул. Тухачевского 1-14, ул. Черемховская 1-14.
6 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-731 | для замены провода | 01-05.07.2024 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Залесная 1-72, ул. Пищевая 22.
7 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-10кВ ТП-393 | для доливки масла Т | 2024-07-02 | 10-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Баргузинская 1-24, ул. Проселочная 2-22, ул. Сельская 1-15, ул. Ольхонская 1-30, 7а, 5а, 14а.
8 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1553 | для перевода ВЛ-0,4кВ на новые опоры | 2024-07-02 | 10-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | Жилой дом по ул.СПК "Пригородный" (Инд застройщик Киоркиянцев С.Н.), Жилой дом по ул. Сотниково, ул. Тулунжинская 1-16, пер. Тулунжинский 2-10,10а.
9 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.4 РП-ЦВМ | для замены опор 96/13 | 02,04.07.2024 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Дачи Писателей «Верхняя Березовка», ДНТ "Лесное", п/л "Зорька Верхняя Березовка, ИП Норбоев М.Ц.,МРО Духовный центр "Боо мургэл", г. Дрязговитая, сотовые вышки «МТС», «Теле-2», «Мегафон», Метеопост ООО "Бурятрегионавтодор"
10 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-420 | для оснастки арматурой СИП | 03,05.07.2024 | 10-00 - 16-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | СНТ 20 лет Победы
11 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-6кВ ТП-129 | для ремонта ВН-30 | 2024-07-03 | 9-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Целинная 10-34, ул. Уссурийская 13-33, Агрономическая 1 – 8, Агрономический пер. 1 – 8, ул. Минусинская 2, ул. Орешково 4, ул. Кулундинская 1-5, ул. Юннатов 4-39.
12 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-10кВ ТП-382 | для доливки масла в Т | 2024-07-04 | 10-00 - 13-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Степная протока 1-135.
13 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-6кВ ТП-307 | для замены проходных изоляторов 6кВ | 2024-07-04 | 10-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ООО Мед. Центр «Нефрон» ул. Советская 14, ИП Скосырский, по ул. Корабельная,3, АО Байкалжилстрой по ул. Свободы, СТО Автолидер, Диализный центр по ул. Советская 2, ул. Свободы 33-44,40б,40а, Военкомат и котельная по ул. Каландаришвили 3, ул. Каландаришвили 1-33, ул. Шмидта 29а,29б.