## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Заиграевскому району в период с 01 по 05 июля2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Заиграевский РЭС | Новоильинск-тяговая В-3017 | профиспытание тт 3017 | 2024-07-01 | 10-00-20-00 | Заиграевский район | с. Ташелан, Нарын,Хара кутул,МухорТала,Тарбагатайка, | с. Ташелан, Нарын,Хара кутул,МухорТала,Тарбагатайка-полностью
2 | ПО ЦЭС, Заиграевский РЭС | Новоильинск-тяговая В-3183 | замена масла | 2024-07-02 | 08-00-17-00 | Заиграевский район | с. Челутай -24 км, Шабур | с. Челутай -24 км, Шабур-полностью, авиалесоохрана видеонаблюдение
3 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-1-Нв5 ф.3, 4 | Монтаж СИП | 2024-07-01 | 10:00-18:00 | Заиграевский район | ДНТ Росинка | с улицы 21 по 28 улицу
4 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-4-Нв5 ф.1 | Монтаж СИП | 2024-07-02 | 10:00-18:00 | Заиграевский район | ДНТ Росинка | с улицы 0 по 2 улицу
5 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-1-Нв5 ф.3, 4 | превод абонентов с голого провода на сип | 2024-07-03 | 10:00-18:00 | Заиграевский район | ДНТ Росинка | с улицы 21 по 28 улицу
6 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-14-Э3 ф.3 | Установка опор | 2024-07-03 | 11:00-18:00 | Заиграевский район | СНТ Солнечный | с 12 улицы по 17 улицу где проходит пожарный проезд и 3-й переулок
7 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Г-9 | замена опор | 2024-07-04 | 11:00-18:00 | Заиграевский район | СНТ Горки -12, СНТ Надежда -5, СНТ Ручеек, ДНТ Победа, СНТ Авиатор, ДНТ Дымок, СНТ Восток -4, ДНТ Ярууна. | все улицы