## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Кяхтинскому району в период с 21 по 25 апреля 2025 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС , Кяхтинский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.БЛ-2 от ПС 110 кВ Большой Луг | Техническое обслуживание грозозащиты. | 2025-04-21 | 10:00-13:00 | Кяхтинский район. МО Большелугское. | с.Новодесятниково,с.Харьяста. | Полное погашение.(В том числе Школа,Амбулатория,ДК,Котельная,магазины,Ростелеком,ИП Цыремпилова.)
2 | ПО ЮЭС , Кяхтинский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.БЛ-3 от ПС 110 кВ Большой Луг | Техническое обслуживание грозозащиты. | 2025-04-21 | 13:00-17:00 | Кяхтинский район. МО Большелугское. | с.Большой Луг. | Полное погашение.(В том числе Школа,Детсад,Здание администрации,АТС,РТПЦ,Пекарня,ДК,магазины,ФАП,Ростелеком.)
3 | ПО ЮЭС , Кяхтинский РЭС | ТП-6-К-3 | Текущий ремонт ТП. | 2025-04-21 | 13:00-17:00 | Кяхтинский район. МО г.Кяхта. | г.Кяхта | Районный Суд.
4 | ПО ЮЭС , Кяхтинский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.К-23 от ПС 110 кВ Кяхта | Техническое обслуживание грозозащиты. | 2025-04-22 | 13:00-17:00 | Кяхтинский район. МО г.Кяхта. | г.Кяхта | г.Кяхта : ул.Гагарина,ул.Степная,ул.Новосёлов,Противотуберкулёзный Диспансер 21км, "Ревун" ОАО Оборонэнерго.