## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 10 по 16 июня 2024 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-6/0,4кВ ТП-144 | для замены силового тр-ра | 2024-06-10 | с 09-00 до 12-00 | Железнодорожный район | Улан-Удэ | филиал банка ВТБ по ул. Ботаническая 3а (филиал банка ВТБ), строит площадка центра досуга по ул. Ботаническая 3а (ЗАО "Электрос"), Банк Сибирское ОВК по ул. Ботаническая 1 (Улан-Удэнский филиал ОАО АКБ "Росбанк"), Магазин по ул. Октябрьская 44, парикмахерская по ул. Октябрьская 46 (ИП Елисеева Д.В.), адвокатское бюро по ул. Октябрьская 46 (Центр правовой поддержки граждан г. Иркутск), Офис по ул. Н. Петрова 14 (ИП Молчанова Н.В), хлебопекарня по ул. Н. Петрова 14 (ИП Молчанова Н.В), Комплекс фотофиксации нарушений ПДД по ул. Лимонова 16 А (ГБУ "ЦИТ РБ").
2 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-6/0,4кВ ТП-67 | для замены силового тр-ра | 2024-06-10 | с 13-00 до 17-00 | Железнодорожный район | Улан-Удэ | ул. Ковалевской 33-64, ул. Крамского 2-30, ул. Шишкина 40-65.
3 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф .2 от ТП-731 | для замены провода | 2024-06-10 | с 09-00- до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | ул. Залесная 1-72, ул. Пищевая 22.
4 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Медведниково | для сборки шлейфов | 2024-06-10 | с 09-00- до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | п. Забайкальский ул. Совхозная 32- 111, ул. Шукшина 1 – 15, ул. Лавровая 6-17, Школа № 55, ул. Ледовая 1-25, ул. Линейная 1-23, Котельная по ул. Совхозная, Ясли-сад №47 по ул. Совхозная 67 б, ул. 30 лет Победы 1-73, ул. Речная 1 - 43, Скважина №1, №2, ул. Калиновая, ул. Костровая, ул. Перспективная 12-40, Проходной пер. 1-10, ООО "Алмаз Электро" по ул. Перспективная №23 д, ДНТ «Оптимист», ДНТ «Октябрьское».
5 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10кВ ф.14 РП-26 | для сборки шлейфов | 2024-06-10 | с 09-00- до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | ул. Золотые Пески, ул. проезд Академический, 106 квартал 1-73, ул. Академическая 1-12, Сотовая вышка МТС 112 квартал.
6 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-357 | для монтажа СИП-2 | 2024-06-10 | с 10-00- до 17-00 | Советский район | Улан-Удэ | ул. Серова, 6-20, СТО Гибрид-сервис по ул. Воровского 32, магазин по ул. Дальняя 1а, ул. Нагорная 1-17, пер. Воровского 1-12, ул. Воровского 36,38.
7 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП -731 | для замены провода | 2024-06-11 | с 09-00- до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | ул. Залесная 1-72, ул. Пищевая 22.
8 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-263 | для замены тех. учета | 2024-06-11 | с 13-00 до 17-00 | Железнодорожный район | Улан-Удэ | ул. Сосновая 1-19, Блок питания оптического узла СКТВ. по ул. Сосновая 14 (ООО "БИКС+"), ул. Чаадаева 4-17, ул. Буйко 4/1, Центр до производственной подготовки и патриотического воспитания по ул. Буйко 17б, Детский сад «Малыш» №62 ул. Сосновая 19а.
9 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-281 | для замены тех. учета | 2024-06-11 | с 09-00 до 12-00 | Железнодорожный район | Улан-Удэ | ул. Лимонова 10-14,10а.
10 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС БВС | для перетяжки провода пролете опор №10-11 | 2024-06-11 | с 10-00- до 16-00 | Советский район | Улан-Удэ | ул. Ледовая 2-8, ул. Лиговская 1-9, ул. Тулунжинская 1-16, ул. пер. Тулунжинский 2-10, ул. Кабанская 54/2, 54/3, ул. пер. Лиговский 1-7.
11 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-0,4кВ ТП-389 | для монтажа учета в РУ-0,4кВ | 2024-06-11 | с 10-00- до 16-00 | Советский район | Улан-Удэ | ул. Блюхера 13-92, 48а, 54а, ул. Иволгинская 1-69, ул. Новая 1-54.
12 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-420 | для монтажа провода СИП-2 | 2024-06-11 | с 10-00- до 16-00 | Советский район | Улан-Удэ | СНТ 20 лет Победы.
13 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-731 | для замены провода | 2024-06-13 | с 09-00- до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | ул. Залесная 1-72, ул. Пищевая 22.
14 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.4 РП ЦВМ от СЯ-18 | для замены опор | 2024-06-13 | с 13-00- до 17-00 | Железнодорожный район | Улан-Удэ | ул. Дачи Писателей 1-36, кафе "Кулькисон", ИП Норбоев, ул. В.Березовка 3, ул. Лесная 3. Объекты видеонаблюдения (авиалесоохрана)
15 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-309 | для обрезки крон пролета опор №1-1-2 | 2024-06-13 | с 10-00- до 16-00 | Советский район | Улан-Удэ | ул. Банзарова 1-3,5а,5б, ул. Свердлова 2, ул. Свободы 2,2/2, ул. Куйбышева 2.
16 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-357 | для перевода абонентов опор с 1 по 14 | 2024-06-13 | с 10-00- до 17-00 | Советский район | Улан-Удэ | кооператив "Атлант" по ул. Оцимика 12 (Кооператив Атлант), Подростковый клуб "Атлант" при Городском Управлении Образования по ул. Оцимика 12, Структурное подразделение по ул. Оцимика 12 (МОУ ДОД "Детский подростковый центр «Радуга»), ул. Воровского 30-44, ул. Серова 4-22, ул. ул. Воровского, ул. Нагорная 1-24, ул. пер. Воровского, ул. Маршака 4-6.
17 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-469 | для установки опор | 2024-06-13 | с 10-00- до 16-00 | Советский район | Улан-Удэ | ул. Онежская 1-41, ул. Полевая 2.
18 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-731 | для замены провода | 2024-06-14 | с 09-00- до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | ул. Залесная 1-72, ул. Пищевая 22.
19 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.5 РП-ВБ до СЯ-148 | для замены опор | 2024-06-14 | с 09-00- до 18-00 | Железнодорожный район | Улан-Удэ | ул. Рублевская, 35-41, ДНТ "Ургы" ул. Ветеранов, 1-110, ДНТ "Лесное" ул. Лесное, 1-149, ДНТ "Радуга" ул. Радуга, 1-69, ул. Ипподром, 1,2-6,2а,5а,2б,5и,5("Норбо" спортивный клуб, Ипподром), ул.Ипподром,3(МБУ" Гор. лесничество") СНТ "Долина" ул. Ипподромная, 2-31.
20 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-04кВ ТП-1566 | для установки РТ-0,4кВ | 2024-06-14 | с 10-00- до 17-00 | Советский район | Улан-Удэ | ул. Советская 16,79а, ул. Строительная 11-52,17а, ул. Киевская 24.
21 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-420 | для перевода абонентов на новую ВЛИ-0,4кВ | 2024-06-14 | с 10-00- до 16-00 | Советский район | Улан-Удэ | СНТ 20 лет Победы.