## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 11 августа по 15 августа 2025 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ПС 35 кВ Аргада В-10 ф.Ар-5 Томогто | Профконтроль РЗА В-10 ф.5 | 2025-08-11 | с 13-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | Заимки СП Аргада: В.Томогто, Н.Томогто, ТП-3-Ар5 «БВК», ТП-4-Ар5 «МТС»
2 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-К6 Комсомольская | Замена голого провода на СИП в пролете опор №2/1-2/1/1 | 2025-08-11 | С 11-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Курумкан | с.Курумкан: ул. Комсомольская 73-102, ул. Первомайская 107-113
3 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ПС 35 кВ Аргада В-10 ф.Ар-3 Булаг | Профконтроль РЗА В-10 ф.3 | 2025-08-12 | С 10-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | Заимки СП Аргада: Харамодун, Булак, Халзар-1, Халзар-2, Банаева, Стрижка Булак, Хонин Булак, пол/стан Хуторхой
4 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-К6 ОРС | Замена голого провода на СИП в пролете опор №7-7/1а | 2025-08-12 | С 11-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Курумкан | с.Курумкан: ул. Коммунальная 71-102
5 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ПС 35 кВ Аргада В-10 ф.Ар-1 Иликчин | Профконтроль РЗА В-10 ф.1 | 2025-08-13 | с 10-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | с.Аргада: ул.Молодежная 3-20, Ухинова 1-23, Мостовая 1-30. Заимки СП Аргада: Комплекс, Лапи Нуга, Эе, Племферма, Насосная, Иликчин-1, Иликчин-2, ТП-10-Ар1 Мегафон(А)
6 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-Бх3 Элэсун-2 | Замена опор №4,5,6,6/1,11 | 13.08.2025-15.08.2025 | С 11-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Элэсун | с.Элэсун: Дет.сад, Школа, Котельная, ул.Гагарина 8-15
7 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ПС 35 кВ Аргада В-10 ф.Ар-2 МТМ | Профконтроль РЗА В-10 ф.2 | 2025-08-14 | С 10-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | с.Аргада: Администрация СП, Детсад, ФАП, ДК, РТПЦ, ул.Цыбикова 1-31, ул.Комсомольская 10-36, ул. Хышиктуева 9-10 , ул Дондупова 6-31, ул. Будаина 1-26, ул. Ленина 1-7, ул.Кооперативная 6-36
8 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ПС 35 кВ Аргада В-10 ф.Ар-4 Школа | Профконтроль РЗА В-10 ф.4 | 2025-08-15 | С 10-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | с.Аргада: Школа, Пож.Часть№76, ул. Ленина 4-42, ул. Будаина 19-49, Молодежная 24-44, ул.Мостовая 36-48, ул.Дамбаева 2-12, ул.Цыбикова 40-63, ул.Кооперативная 13-52,ул Дондупова 26-45, заимка Дусен,