## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 13 по 17 марта 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1-Ар2 Монтерская | Монтаж провода СИП4 2*16, установка светильников на опорах №1-15, 2-2/7 | 13-14.03.2023 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Аргада | ул. Комсомольская 14-36, 21-25.
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Ул-5 РРС | вырубка угрожающих деревьев в пр. опор №23-24, 33-34 | 13-14.03.2023 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Улюнхан эвенкийское | курорт «Умхей», кордон заповедника, станция .РРС, сотовая станция "Мегафон"
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-1-Ар2 Монтерская | Для безопасного производства работ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Ар2 "Монтер ская" | 2023-03-14 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Аргада | ул. Цыбикова 2-24, 20А, 1-31, ул Дондупова 2, 1. ул. Комсомольская 14-36, 21-25
4 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Бх-3 Элэсун | Вырубка угрож. дер.пр. оп.№65-73,111-118 | 16-17.03.2023 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Элэсун | В полном объеме
5 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10кВ ф.М-6 Точка | Замена опор №228/2, 228/3, 228/4, 228/5 | 16-17.03.2023 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Курумкан | Заимки СП Курумкан
6 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-2-Ар1 Баня | Для безопасного производства работ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Ар1 "Баня" | 2023-03-16 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Аргада | ул. Мостовая 2-30, 3-21, ул. Комсомольская 2-4, ул Ухинова 2-4, 1-23, ул Молодежная 2-20, 5.
7 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2-Ар1 Баня | Монтаж провода СИП, установка светильников на опорах №1-9 | 2023-03-16 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Аргада | ул. Мостовая 2-30, 3-21, ул. Комсомольская 2-4