## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Селенгинскому району в период с 05 по 09 сентября 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ТПтх-2-6 | плановая,кап.ремонт ТП | 2022-09-05 | 09:00 - 18:00 | Селенгинский район | с.Тохой | с.Тохой :ул.Ленина,ул.Станционная, ул.Оросительная,ул.Цыденова.
2 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2-Т-4 | плановая (для замены голого провода на СИП) | 2022-09-05 | 09:00 - 20:00 | Селенгинский район | с.Ташир | с. Ташир,ул.Заводская, ул.Новая, ул.Карла-Маркса
3 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Арбузово от ПС-110кВ Завод | для создания ремонтной схемы | 05,06.09.2022 | 23:00 - 00:00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | пос. Мирный, 9 микрорайон, 7 микрорайон, ул.Мира, Измайловская, Цыплова, пер. Измайловский, ул. Шоссейная, Глинная, Тухумская, Песчанная, Сиреневая, Афганская, Хаянская, техникум,
4 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Г-4 Новоселенгинск от ПС-110кВ Гусиноозерская | для создания ремонтной схемы | 05,06.09.2022 | 23:00 - 00:00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | ул. Надежды, Проезжая, Юбилейная, Шоссейная, пер. Проезжий, пос. Тухум, кафе Лотос, Вечный зов, шиномонтаж, заправка, оптовая база Титан, Крепаль, Океан, пос. Кедровый кв. 8, ретранслятор, пос.Восточный, пос Солнечный, пос Кедровый, дачи Каменный карьер, сотовая вышка Мегафон, автомойка Картер, газовая АЗС, магазин Хозяин, автовокзал, стадион "Шахтер", ДЮСШ, Дацан, у. Бургастай ул. Пристаньская, местность ДРСУ, Саган Жалга.
5 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.ПНС-3 от ПС-110кВ Завод | неплановая (для опробования защит) | 2022-09-06 | 08:00 - 22:00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | ПНС-3 (объект тепловых сетей)
6 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.СУ-229 от ПС-110кВ Завод | неплановая (для опробования защит) | 2022-09-06 | 08:00 - 22:00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | «Дюкон»
7 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.ЦРП от ПС-110кВ Завод | неплановая (для опробования защит) | 2022-09-06 | 08:00 - 22:00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | «Гусиноозерское литье»
8 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Автодом от ПС-110кВ Завод | неплановая (для опробования защит) | 2022-09-06 | 08:00 - 22:00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | «Автодом»