## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Баргузинскому району в период с 24 по 28 ноября 2025 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10 кВ У-5 "Читкан". | Демонтаж шлейфов на опоре №6. | 2025-11-24 | 12:00-16:00 | Баргузинский район | с.Читкан | В полном объеме указанного населенного пункта.
2 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-Бл5 "Октябрьская" | Обрезка крон деревьев в пр.оп.№18-19 | 2025-11-25 | 11:00-17:00 | Баргузинский район | п Юбилейный | ул Октябрьская №2-40
3 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6-Бл6 "Центр Юбилейный" | Обрезка крон деревьев в пр.оп.№9-10 | 2025-11-25 | 11:00-17:00 | Баргузинский район | п Юбилейный | ул Буды Сангадина №4,6,8,10,12, Калинина №7-32, Калинина №1-29
4 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-Бл6 "Центр Юбилейный" | Обрезка крон деревьев в пр.оп.№7-8,12-13 | 2025-11-25 | 11:00-17:00 | Баргузинский район | п Юбилейный | ул Строительная №1-24, Калинина №34,40
5 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-Бл6 "Кедр" | Обрезка крон деревьев в пр.оп.№11-12 | 2025-11-26 | 11:00-17:00 | Баргузинский район | с.Ина | ул Мира №25-39
6 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-Бл6 "Аршан" | Обрезка крон деревьев в пр.оп.№8-9,15-16 | 2025-11-26 | 11:00-17:00 | Баргузинский район | с.Ина | ул Лесная №3-17, Центральная №4-10
7 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Бл5 "Берег" | Обрезка крон деревьев в пр.оп.№4-6 | 2025-11-26 | 11:00-17:00 | Баргузинский район | с.Ина | ул Мира №6-20, Центральная №3
8 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-Бл4 "Центр" | Обрезка крон деревьев в пр.оп.№11-12 | 2025-11-27 | 11:00-17:00 | Баргузинский район | с.Баянгол | ул Ленина №2-52, Лесная №8
9 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6-Бл4 "Центр" | Обрезка крон деревьев в пр.оп.№12-13,21-22 | 2025-11-27 | 11:00-17:00 | Баргузинский район | с.Баянгол | ул Ленина №1-45, Цыденова №14, Энергетиков №1,2,4
10 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-Бл4 "Лесная" | Обрезка крон деревьев в пр.оп.№19-20 | 2025-11-27 | 11:00-17:00 | Баргузинский район | с.Баянгол | ул Ленина №47-74, 50 лет Колхоза №17
11 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Бл4 "Лесная" | Обрезка крон деревьев в пр.оп.№15-16 | 2025-11-27 | 11:00-17:00 | Баргузинский район | с.Баянгол | ул Ленина №69-128, Цыденова №13, Сангадина №1
12 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-Бл4 "Пилорама" | Обрезка крон деревьев в пр.оп.№11-12,13-14 | 2025-11-28 | 11:00-17:00 | Баргузинский район | с.Баянгол | ул 50 лет Колхоза №18
13 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4-Бл4 "Больница" | Обрезка крон деревьев в пр.оп.№9-10 | 2025-11-28 | 11:00-17:00 | Баргузинский район | с.Баянгол | ул 60 лет Октября №6-41
14 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-Бл4 "Контора" | Обрезка крон деревьев в пр.оп.№6/4-6/5 | 2025-11-28 | 11:00-17:00 | Баргузинский район | с.Баянгол | ул Сангадина №2-19, Таежная №16