## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Кяхтинскому району в период с 24 по 28 ноября 2025 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.БЛ-1 от ПС 110/10кВ "Большой Луг". | Выправка опор.Регулировка провода. | 2025-11-24 | 10:00-17:00 | Кяхтинский район. МО Большелугское | - | Пионерлагерь "Каскад".
2 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-2-К-20. | Перенос опоры. | 2025-11-25 | 10:00-17:00 | Кяхтинский район. МО г.Кяхта | г.Кяхта | ул.Старчака.1,1а,1в,3,5,7,8,10,12,14,16.Переулок Старчака,1,1а,2,3,4,4а,5.ДОС 0,1,
3 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-35кВ МО-317.(ВЛ-35кВ МО-316 совместная подвеска.) | Выправка опоры №49.Замена изоляции на опоре №10. | 25-26.11.2025 | 06:00-20:00 | Кяхтинский район.МО Мурочинское. МО Заринское | с.Мурочи,с.Хилгантуй,с.Полканово | Полное погашение.