## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Прибайкальскому району в период с 28 апреля по 16 мая 2025 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ПС-110 кВ СЛПБ тр-р 1Т | Плановый текущий ремонт тр-ра | 2025-04-28 | 09:00-17:00 | Прибайкальский район | с.Ильинка | с. Ильинка в полном объеме, (кроме мкр.Сосновый, ул. Октябрьская, ул. Комарова, ул. Совхозная.)
2 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.И7 Рыбзавод | Плановая. Расчистка просеки | 2025-04-28 | 10:00-18:00 | Прибайкальский район | с.Итанца | с.Итанца ул. Гладкова, ул. Калашникова, ул. Комсомольская, ул. Молодежная, с. Лиственничный, ФГБУ "Главрыбвод".
3 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.И-6 Бурдуково | Плановая. Расчистка просеки | 2025-04-29 | 10:00-18:00 | Прибайкальский район | с.Итанца, Бурдуково | с.Итанца ул. Лесная, с. Бурдуково, ФГБУ "Главрыбвод" садки.
4 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.И-6 Бурдуково | Плановая. Расчистка просеки | 12-16.05.2025 | 10:00-18:00 | Прибайкальский район | с.Итанца, Бурдуково | с.Итанца ул. Лесная, с. Бурдуково, ФГБУ "Главрыбвод" садки.
5 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ П7 Турунтаево | Неплановый замена опры | 2025-05-05 | 10:00-18:00 | Прибайкальский район | с.Турунтаево | с. Турунтаево ул. Ленина д.64-132, ул. Совестской Армии, ул. Комарова, Отделение Пенсионного Фонда РФ по РБ, ПАО "Мобильные ТелеСистемы", РГУ "Центр социальной поддержки населения", Управление Федерального казначейства поРБ, ПАО "Ростелеком", МОУДОД "Турунтаевская ДЮШС", "МКДЦ", МО "Турунтаевское" сп, Филиал ООО " Росгосстрах" в РБ, ОАО "Бурятхлебпром", ООО "Бетта-6", МОУДОД "Турунтаевский Дом детского творчества", ИП ГУФАЙЗИН Л.В., ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, МВД РБ, ООО Бим, АО "Почта России", ИП ЧЕРНИГОВСКАЯ О.В., ИП Питченко Л.С., МДОУ "Турунтаевский Центр развития ребенка"Солнышко", МУ РЕДАКЦИЯ Г/ТЫ ПРИБАЙКАЛЕЦ, МУП "ТУРУНТАЕВО", МОУДОД "Управление образования", ЗАО Кремний, ООО "Т2 Мобайл", .